Утверждена постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28.12.2022 № 810

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий

Вожегодского муниципального округа

Вологодской области на 2023 - 2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель - | администрация Вожегодского муниципального округа |
|  |  |  |
| Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |   |   |
|  |  |  |
| Начальник отдела инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |  |  |

п. Вожега

2022 год

**Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских территорий**

**Вожегодского муниципального округа**

**Вологодской области на 2023 – 2028 годы»**

**(далее - Программа)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие сельских территорийВожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы»  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Вожегодского муниципального округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Вожегодского муниципального округа, Управление образования Вожегодского муниципального округа |
| Цель Программы | обеспечение комплексного развития сельских территорий Вожегодского муниципального округа, повышение качества и уровня жизни граждан  |
| Задачи Программы | - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, находящихся в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;- создание достойных условий состояния территорий округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - ввод в эксплуатацию начальной школы в п. Вожега;- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |
| Сроки реализации Программы | 2023 – 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составляет 395 488,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 395025,8 тыс. рублей;2027 год – 462,9 тыс. рублей;2028 год – 0,0. тыс. рублей;за счет федерального бюджета – 395 319,8 тыс. рублей; в том числе по годам реализации:2023 год – 0,0 тыс.рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 395025,8 тыс. рублей;2027 год – 294,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей;за счет бюджета Вологодской области – 126,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 126 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа составляет 42,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 42,9 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей;за счет внебюджетных средств составляет – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - ввод в эксплуатацию начальной школы на 320 мест в п. Вожега в 2026 году;- реализация одного проекта в 2027 году по благоустройству сельских территорий |

### 1. Характеристика сферы реализации Программы

Вожегодский муниципальный округ (далее – Вожегодский округ) расположен в северной части Вологодской области. На севере округ граничит с Архангельской областью, на востоке и юго- востоке – с Верховажским и Сямженским округами, на юге – с Харовским и юго - западе – с Усть - Кубинским округами, на западе через озеро Воже – с Кирилловским районом Вологодской области.

Общая площадь Вожегодского округа составляет 5752 кв. км. Протяженность территории с севера на юг составляет 34 км, с запада на восток - 131 км.

На территории Вожегодского округа располагается семь территориальных отделов. Районный центр – п. Вожега – является рабочим поселком. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» под сельскими территориями понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального округа, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений.

Общая площадь территории Вожегодского округа составляет 5752 кв.км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 63395 га.

Характеристика землепользования Вожегодского округа приведена в таблице 1.

##### Таблица 1

#####  Характеристика землепользования на территории

**Вожегодского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1. | Общая площадь территории Вожегодского округа | кв.км | 5752,0 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | - |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | - |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройкунаселенных пунктов | га | - |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройкусооружений производственного назначения иинженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | - |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | - |  |
| - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | - |  |
| % |  |  |
| 2. | Количество сельскохозяйственных организаций | ед. | 2 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 2308 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 52 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | - |  |
| 3. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 3 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 780 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 14 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 0 |  |
| 4. | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 3328 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 1097,2 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | - |  |

Численность населения, проживающего на территории Вожегодского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года составила 13900 человек. Население поселка Вожега составляет 42,92% населения округа. Размер средней заработной платы в 2021 году составляет 33 130,0 рублей.

Демографическая ситуация в Вожегодском округе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население округа стареет, численность проживающих в округе с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости. За последние 5 лет численность населения района уменьшилась на 800 человек. Сокращение произошло как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения.

Сокращение и измельчание деревень, сельских населенных пунктов приводит к обезлюдению и запустению территорий в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает продовольственной безопасности округа.

 Особую нехватку кадров ощущает на себе отрасль сельского хозяйства. Так, за последние 5 лет количество работников уменьшилось почти вдвое, а среди занятых в сельскохозяйственном производстве, как правило, преобладают работники среднего возраста и старше.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Основу транспортной инфраструктуры Вожегодского округа составляют автомобильные дороги. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Вожегодского муниципального округа составляет – 896,6 км, в том числе:

- автомобильных дорог регионального значения – 481,7 км;

- автомобильных дорог местного значения Вожегодского муниципального округа – 414,9 км, в том числе в границах населенных пунктов 207,3 км.

Основным (преобладающим) производственным направлением хозяйственной деятельности на территории округа является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Вожегодского муниципального округа осуществляют производственную деятельность 2 сельскохозяйственных организации, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и 3328 личных подсобных хозяйства.

В сельскохозяйственных предприятиях Вожегодского муниципального округа общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3343 га.

В 2021 году произведено хозяйствами всех категорий:

- зерна – 42 тонн (10% к уровню 2020 года)

- картофеля – 2370 тонн (147% к уровню 2020 года)

- овощей – 547 тонн (95% к уровню 2020 года)

- молока – 2515 тонны (96% к уровню 2020 года)

- мяса скота и птицы – 283 тонна (98% к уровню 2020 года)

Продуктивность дойного стада в 2021 году в сельхозпредприятиях округа составила 3472 килограмм на одну корову (97% к уровню 2020 года).

Производство картофеля и овощей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. В сельхозпредприятиях Вожегодского муниципального округа эти виды продукции не выращиваются.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 2.

 Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания. Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося на территории Вожегодского муниципального округа на 1 января 2022 года составляет 461,441 тыс.кв.метров.

 Средняя обеспеченность жильем в 2022 году составила 33,3 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

 На 1 января 2022 года 67 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Доля ветхого жилья составляет – 12,2 % (40,4 тыс.кв.м).

 Доля аварийного жилья составляет – 2 % (6,7 тыс.кв.м).

По состоянию на 1 января 2021 года в Вожегодском районе функционировали:

* 6 общеобразовательных школ с контингентом обучающихся 939 человек;
* 2 детских сада с контингентом воспитанников 308 человек;
* 4 детских дошкольных группы на 66 мест;
* 2 группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста на 4 места;
* 7 учреждений культурно-досугового типа;

- 37 спортивных сооружений (в том числе 6 плоскостных сооружений (из них: 4 футбольных поля), 14 спортивных залов (из них 8 школьных), 1 универсальная площадка с искусственным покрытием, 1 площадка для воркаута, 3 лыжные базы, 1 открытый хоккейный корт, 2 стрельбища и 9 придворовых спортивных детских площадок).

В МБОУ «Вожегодская средняя школа», расположенной в п.Вожега, обучается 70% школьников округа. Данная школа является базовой, единственным в округе пунктом проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х и 11-х классов и единственной средней школой в округе. В школу осуществляется подвоз 30 детей со всего Вожегодского муниципального округа. При наличии 25 учебных кабинетов в МБОУ «Вожегодская средняя школа» организован двухсменный режим работы. Число обучающихся во второй смене составляет 27%. При имеющихся условиях отсутствует возможность обеспечить жителям округа право на доступность и качество образования. Строительство начальной школы на 320 мест позволит обеспечить односменный режим всех видов учебной деятельности.

В структуре учреждения здравоохранения функционируют поликлинические и стационарные отделения, отделение скорой помощи, участковая больница, 2 амбулатории, 18 ФАПов.

В настоящее время газоснабжение административного центра округа частично производится с помощью 6 резервуарных (газгольдерных) установок, остальные потребители обеспечиваются баллонным газом.

По состоянию на 1 января 2022 года распределительная система водоснабжения Вожегодского муниципального округа включает в себя 24 артезианских скважины, 64,7 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения округа обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа водопроводных сетей на территории Вожегодского муниципального округа составляет около 75 %.

На текущий момент более 70 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

На территории Вожегодского муниципального округа, где отсутствует центральное водоснабжение, обеспечение водой осуществляется от шахтных колодцев и единичных скважин.

Только 7,5 % населения обеспечено питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям.

Только около 4 % площади жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе подключены к центральным водопроводным сетям. Еще 10 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 84 % населения Вожегодского муниципального округа получают воду из колодцев.

Централизованным отоплением обеспечено 17% жилищного фонда округа. Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы округа осуществляют 26 котельных, из них 18 работают на каменном угле и 7 на дровах.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в административных границах Вожегодского, Явенгского и Кадниковского сельсоветов. На остальной территории округа единая централизованная система бытовой канализации отсутствует. Во многих населенных пунктах жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации, поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребам и септикам.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданской инициативы и ответственности населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

Таблица 2

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Вожегодского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование территориального отдела, на территории которого планируется осуществлять реализацию программныхмероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК | Планируемые на период 2023-2028 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |
| Организационно-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |
| Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)(млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы» |
|
| физ. ед. | млн. руб |
| Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы(млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тигинское | Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лёвкин Александр Борисович | Молочное животноводство | 518 тонн молока-сырья | 10,3 | Строительство телятника на 100 голов | 8,0 |  |  |
| Организация переработки молока | 12,0 |  |  |
| Увеличение дойного стада с 125 до 200 голов и рост производства молока на 90%  | 5,0 | Программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы» | 4,4 |
| 2 | Нижнеслободское | Общество с ограниченной ответственностью «СПК им.Ленина» | Молочное животноводство | 1589 тонн молока-сырья | 35,0 | Реконструкция зерносушильного комплекса в д.Черновская | 10,0 |  |  |
| 3 | Тигинское | Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Корешков Александр Инокентьевич | Аквакультура | 18,5 тонн | 3,5 | Садковое выращивание товарной форели в озере Пертозеро | 6,0 |  |  |

#### 2. Основные цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечение комплексного развития сельских территорий Вожегодского муниципального округа, повышение качества и уровня жизни граждан.

Основными задачами Программы являются повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, находящихся в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, создание достойных условий состояния территорий округа.

Достижение цели Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами территориальных отделов округа;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры территориальных отделов округа, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций;

г) улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Вожегодского муниципального округа.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях по годам реализации Программы приведены в таблицах 3,4.

Таблица 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора)  |
| оценочное | плановое |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение комплексного развития сельских территорий Вожегодского района |
| 1. | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, находящихся в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, создание достойных условий состояния территорий округа | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | ввод в эксплуатацию начальной школы в п. Вожега | мест |  |  |  |  | 320 |  |  |

Таблица 4

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Объект и единица наблюдения  | Охват единиц совокупности  | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | За отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества реализуемых проектов по благоустройству сельских территорий |  | Отчетность органов местного самоуправления | муниципальные образования – участники программы | Сплошное наблюдение | отдел ИРСХиТ |
| 2. | Ввод в эксплуатацию начальной школы в п. Вожега | мест | количество мест введенной в эксплуатацию начальной школе в п. Вожега | За отчетный год | определяется в абсолютном значении путем суммирования мест в веденной в эксплуатацию начальной школе в п. Вожега | - | Отчетность органов местного самоуправления  | муниципальные образования – участники программы | Сплошное наблюдение | отдел ИРСХиТ |

### 3. Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий».

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий округа на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Основное мероприятие 2 «Современный облик сельских территорий».

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий округа на разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, проживающего на сельских территориях, прошедших отбор на основе методики, с учетом уровня развития сельских территорий включающих:

создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты в сфере культуры, спортивные сооружения), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»);

приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов
на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов
(при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

##  Перечень основных мероприятий программы приведен в таблице 5.

##  Описание проектов в рамках мероприятий 1 и 2 приведено в таблице 6.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 5Перечень основных мероприятий Программы  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения\* |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | реализация одного проекта по благоустройству сельских территорий в 2027 году | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  | 1,2,3 |  |
| 1. | Основное мероприятие 2 «Современный облик сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | ввод в эксплуатацию начальной школы на 320 мест в п. Вожега | ввод в эксплуатацию начальной школы в п. Вожега |  |  |  | 2 |  |  |

\* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия программы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты муниципальных образований области (собственные средства), 4 - бюджеты муниципальных образований района, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

Таблица 6

**Реализация проектов «Благоустройство сельских территорий и**

**«Современный облик сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Название проекта** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам** **реализации Программы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Строительство начальной школы на 320 мест в п.Вожега по проекту «Выполнение проектных работ на строительство начальной общеобразовательной школы в п.Вожега» | тыс.руб. | 395025,8 |  |  |  | 395025,8 |  |  |
| 2. | Обустройство сельских территорий Вожегодского округа Вологодской области | тыс. руб. | 462,9 |  |  |  |  | 462,9 |  |
| Итого | тыс.руб. | 395488,7 |  |  |  | 395025,8 | 462,9 |  |

### 4. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета Вожегодского муниципального округа, а также внебюджетных источников.

«Общий объем финансирования Программы составляет 395488,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

Объем финансирования за счет местного бюджета Вожегодского муниципального округа – 42,9 тыс. рублей;

Объем ожидаемого привлечения средств за счет:

федерального бюджета – 395 319,8 тыс. рублей;

бюджета Вологодской области – 126,0 тыс. рублей;

бюджетов сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 7.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 7

Финансовое обеспечение муниципальной программы

за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа  | «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа на 2023-2028 годы» | Администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 395025,8 | 462,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  | 0 | 42,9 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  | 395025,8 | 294,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  | 0 | 126,0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие - 1 | «Благоустройство сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  | 462,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  | 42,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 294,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  | 126,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Современный облик сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 395025,8 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 395025,8 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком  Программы является администрация Вожегодского муниципального округа.

Разработчиком Программы является администрация Вожегодского муниципального района.

Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в территориальных отделах Вожегодского муниципального округа будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики округа, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство территориальных отделов и содействие улучшению жилищных условий сельского населения округа.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Реализация мероприятий настоящей программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.