**Отчет по муниципальной программе**

**«Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» за 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального района

Первый заместитель главы Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Первов

Отчет подготовила:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Холодилова(817-44) 2-21-37 |

Целями реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение Вожегодского муниципального округа качественной градостроительной документацией для обеспечения устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, а так же ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить округ установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации актуализированными документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности.

 Запланированный программой объем финансирования на 2023 год – 250,0 тыс.рублей;

За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано 250,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100%.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по установлению границ населенных пунктов – 200,0 тыс.рублей;

- проведен смотр - конкурс 50,00 тыс. руб.;

Таблица 12

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 07.08.2023 № 698 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 805 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | Финансовое обеспечение | Добавлены средства в размере 150 тыс. руб. В целях выполнения показателей по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 августа 2022 года № Пр-1424 по вопросу реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» в части установления и описания местоположения границ населенных пунктов. |

Таблица 13

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы  |
| 1 | Внесены изменения в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов | % | 0 | 26,0 | 42,3 | Дополнительное финансирование |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 15

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального района на 2023-2027 год» | всего, в том числе | 250,00 | 250,00 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 250,00 | 250,00 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1. | Внесение изменений в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов | всего, в том числе | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. | Проведение ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*>Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса эффективности муниципальной программы**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 250,0/250,0=1**

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы равен **1,63**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| Внесены изменения в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов | 26,0 | 42,3 | 42,3/26,0=1,63 |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2023 году не применяется, т.к 2023год – это первый год реализации программы.

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году равен – 1+1,63/2=1,32**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 1,32.**