Годовой отчёт за 2023 год

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе

на 2023 – 2027 годы»

Ответственный исполнитель:

Администрация Вожегодского муниципального округа.

Ответственный за подготовку годового отчёта:

Совкова Анастасия Сергеевна, заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-19-48, адрес эл/п: admin@vozhega.ru.

| Глава Вожегодского муниципального округа | С.Н. Семенников |
| --- | --- |

| Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли | А.С. Совкова |
| --- | --- |

04.03.2024

2024

Описательная часть.

В округе осуществляют деятельность 230 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 40 организаций, 190 индивидуальных предпринимателей, и 319 самозанятых граждан.

Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах оптовой и розничной торговли, лесозаготовок.

Активное участие предпринимателей в региональных и муниципальной программах способствовало получению финансовой поддержки из областного и районного бюджета. За последние 5 лет объем поддержки составил 50,3 млн. рублей.

В 2023 году единовременную финансовую помощь на реализацию бизнес – проектов «Студия массажа «ЮНА,я» и «Ремонт холодильников» получили Галина Железнова и Григорий Калинин.

Представители бизнес-сообщества имели возможность участвовать очно и в онлайн-режиме в семинарах и других мероприятиях, направленных на решение вопросов в сфере предпринимательства. В 2023 году специалистами БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» проведен информационный день. Рассмотрены вопросы: итоги отрасли животноводства за 2022 год, меры господдержки в сельском хозяйстве, грантовая поддержка «Агростартап» и «Семейная ферма», проведены индивидуальные консультации по ведению бизнеса в сфере АПК. Также была проведена встреча с бизнес-сообществом округа по мерам поддержки субъектов МСП.

Во втором и четвертом кварталах 2023 года проведено заседание общественного Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе. Рассмотрены вопросы социально-экономического положения округа, о работе трехсторонней комиссии, господдержки МСП, оценки регулирующего воздействия, инвестиционного потенциала округа.

Для обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного регулирующего воздействия нормативных правовых актов района, влекущих за собой возникновение административных барьеров либо издержек субъектов предпринимательской деятельности, в 2023 году продолжена работа по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Проведены 5 процедур ОРВ и 2 экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

В целях создания условий для развития конкуренции в Вожегодском муниципальном округе был разработан и принят план мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции на товарных рынках Вожегодского муниципального округа на 2023-2025 годы.

В 2023 году прошло четыре заседания Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены вопросы бюджетной политики, формирования бюджета, предоставления экологической отчетности, мер по выявлению и пресечению выплат неофициальной заработной платы, состояния производственного травматизма и условий труда и др.

Табличная часть.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п./п. | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | единиц на 10 тыс. человек населения | 399,14 | 377,28 | 397,4 |  |
| 2 | Количество малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктов, охваченных развозной торговлей в Вожегодском муниципальном округе | Ед. | 48 | 36 | 36 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пропаганда достижений и роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии района, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности, проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам. | Публикация материалов, освещающих вопросы развития сферы предпринимательства в СМИ, ведение информационной страницы по развитию предпринимательства на официальном сайте администрации округа, проведены 2 торжественных мероприятия, посвященных профессиональным праздникам. | нет |
| 2 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. | Предоставление субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | нет |

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | всего, в том числе | 552,6 | 552,6 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 46,6 | 46,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 506,0 | 506,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Вожегодском муниципальном округе, развитие системы информационной поддержки субъектов МСП | всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | всего, в том числе | 532,6 | 532,6 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 26,6 | 26,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 506,0 | 506,0 | 100 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление от 05.06.2023 № 473 | Позиция «Объемы бюджетных обязательств Программы» изложено в новой редакции; приложение 1,2 изложено в новой редакции | Изменена позиция «Ожидаемые результаты реализации Программы», целевые показатели |

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 2 |
| 1 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 271 от 03.04.2023 |
| 2 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты следующим организациям и индивидуальным предпринимателям: - ИП Рожкова Т.Ф.; - ООО «Контакт»; - ИП Скороходов В.В.; - ЗАО «Митинолесторг». | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 366 от 25.04.2023 |

Предварительный расчет индекса эффективности реализации программы

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

# , где:       (2)

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет за 2023 год:

ЭРмп = (1+1,025) /2 = 1,01

1. Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе оценивается посредством расчета коэффициента освоения средств местного бюджета по муниципальной программе.

# , где:       (3)

КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете.

исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

Расчет за 2023год:

2. Оценка степени результативности достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы, посредством расчета коэффициента выполнения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы.

Расчет за 2023 год:

| Наименование показателя | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение за 2023 год | Расчет коэффициент выполнения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | 377,28 | 397,4 | 397,4/377,28=1,05 |
| 2. Количество малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктов, охваченных развозной торговлей в Вожегодском муниципальном округе | 36 | 36 | 36/36=1 |
| Итого по показателям |  |  | (1,05+1)/2=1,025 |

3. Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется посредством расчета коэффициента развития целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

В 2023 году  расчет коэффициента развития целевого показателя (индикатора) программы не применяется в связи с отсутствием данных предыдущего года (муниципальная программа действует с 2023 года).

По итогам 2023 года рассчитанное значение общей эффективности реализации программы составило 1,01 – в соответствии со шкалой интегрального показателя рейтинга, программа – высокоэффективна.

Действие программы предлагается продолжить.