**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы» за 2023 год**

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального района.

Дата составления годового отчета – 11.03.2024 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Никифорова Ирина Сергеевна, заведующий отделом культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-49, электронный адрес: admin@vozhega.ru

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Вожегодского муниципального округа | С.Н. Семенников |

Заместитель главы

Вожегодского муниципального округа И.В. Иванова

Пояснительная записка

Постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 811 утверждена муниципальная программа «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы».

#### Целью программы является обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, представляющих историко-архитектурную ценность, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа.

#### Основные задачи Программы:

- обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия;

- осуществление комплекса мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия;

- проведение оценки технического состояния объектов культурного наследия в целях принятия современных решений и мер по обеспечению их сохранности;

- организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, а также благоустройство прилегающих территорий.

На территории Вожегодского муниципального округа расположены 2 объекта культурного наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – это церковь Рождества Богородицы, 1783 г., деревянная, расположенная по адресу: с. Поповка-Каликинская, и Усадьба Менжинского, 1904 г.: главный дом, дом управляющего, расположенная по адресу: д. Бекетовская д. 92а, д. Бекетовская, д. 92. Это пустующие и неэксплуатируемые здания.

На 2023 год муниципальной программой «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы» финансовое обеспечение реализации мероприятий не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия 4 решением Представительного собрания Вожегодского муниципального округа от 14.12.2023 года № 164 утвержден порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия, относящихся к собственности Вожегодского муниципального округа, в том числе находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 3

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 4

**Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы»**

**за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Таблица 5

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы»** | | | | | |
| 1 | Доля обследованных объектов культурного наследия относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании | % |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Утверждение положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия | Ед. |  | 1 | 1 |  |
| 3 | Доля объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия по их консервации, относительно общего количества объектов культурного наследия | % |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи, в общем количестве объектов культурного наследия | % |  | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % |  | 0 | 50 |  |

Таблица 6

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала  реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Подготовка актов обследования о техническом состоянии технических конструкций объектов культурного наследия» | Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля обследованных объектов культурного наследия относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании - 0% | Доля обследованных объектов культурного наследия относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании - 0% | недостаточное выделение финансовых средств |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Популяризация объектов культурного наследия, организация мероприятий по функционированию объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии» | Отдел культуры, молодежи и туризма, отдел архитектуры и градостроительства, МБУК «Вожегодский краеведческий музей» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи, в общем количестве объектов культурного наследия -100% | Доля объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи, в общем количестве объектов культурного наследия -100% | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Привлечение инвесторов с целью обеспечения внебюджетного финансирования» | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить привлечение инвесторов с целью внебюджетного финансирования | Привлечение инвесторов с целью внебюджетного финансирования не обеспечено |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Утверждение положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Утвердить положение об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия | Положение об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия утверждено |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Выполнение мероприятий, направленных на консервацию объектов (установка ограждений, закрытие оконных и дверных проемов в целях ограничения доступа посторонних лиц)» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия по их консервации, относительно общего количества объектов культурного наследия – 0% | Доля объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия по их консервации, относительно общего количества объектов культурного наследия – 0% |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Физическая охрана неэксплуатируемых объектов культурного наследия» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить физическую охрану неэксплуатируемых объектов культурного наследия | Физическая охрана неэксплуатируемых объектов культурного наследия не обеспечена | недостаточное выделение финансовых средств |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества» | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить проведение ремонтных работ, направленных на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества | Ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества не проведены | недостаточное выделение финансовых средств |
| 8 | Основное мероприятие 8 «Ремонтно-реставрационные работы» | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ | Проведение ремонтно-реставрационных работ не обеспечено | недостаточное выделение финансовых средств |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Таблица 7

**Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального округа на 2021-2030 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального района на 2021-2030 годы» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Подготовка актов обследования о техническом состоянии технических конструкций объектов» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Популяризация объектов культурного наследия, организация мероприятий по функционированию объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Привлечение инвесторов с целью обеспечения внебюджетного финансирования» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Утверждение положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Выполнение мероприятий, направленных на консервацию объектов (установка ограждений, закрытие оконных и дверных проемов в целях ограничения доступа посторонних лиц» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | «Физическая охрана неэксплуатируемых объектов культурного наследия» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | «Ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | «Реставрационные работы» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

**Предварительный расчет индекса эффективности муниципальной программы**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета не применяется, т.к финансовое обеспечение реализации мероприятий не предусмотрено на 2023 год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы **равен 1**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. Утверждение положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 2. Доля объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи, в общем количестве объектов культурного наследия | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** |  |  | **(1+1)/2=1** |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2023 году не применяется, т.к 2023год – это первый год реализации программы.

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году равен 1.**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 1.**