

Целью программы является управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа, оптимизация состава муниципального имущества, учитываемого в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа.

Задачи программы:

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа.

Снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Вожегодскому муниципальному округу.

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год 8825,0 тыс.руб. За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано 8234,2 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств — 93,3%.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

* текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа;
* проведены текущие и капитальные ремонты объектов, находящихся в муниципальной казне округа;
* сделаны взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД; 
* проведен снос ветхих объектов недвижимого имущества (1 ед.);
* приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа.

В 2023 году выполнены целевые индикаторы программы:

* текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа — 88,1%;
* проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа — 96%;
* взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД — 98%; 
* снос ветхих объектов недвижимого имущества — 99,3 0/0,
* приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества — 100%;
* приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа – 100%

Таблица 11

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Таблица 12

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 09.02.2023г. № 98 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. на титульном листе Программы слова «Первый заместитель Главы администрации Вожегодского муниципального округа» заменить словами «Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа»;  2. паспорт Программы дополнен строкой «Ответственный соисполнитель муниципальной программы»  3. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложен в новой редакции;  4. раздел 3 Программы изложен в новой редакции;  5. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2025-2027годы» изложена в новой редакции;  6. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложена в новой редакции;  7. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции;  8. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложен в новой редакции;  9. приложения 3, 5, 6 к Программе изложены в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы, уточнены целевые показатели программы |
| 2. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 11.05.2023г. № 391 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции;  2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции;  3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027годы» изложена в новой редакции;  4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции;  5. приложения 3, 5, 6 к Программе изложены в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы, уточнены целевые показатели программы |
| 3. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 05.07.2023г. № 609 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. приложение 6 к Программе изложено в новой редакции | Уточнен объем финансового обеспечения программы |
| 4. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 01.08.2023г. № 676 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции;  2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции;  3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027годы» изложена в новой редакции;  4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции;  5. приложения 3, 5, 6 к Программе изложены в новой редакции | Уточнен объем финансового обеспечения программы, уточнены целевые показатели программы |
| 5. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 20.10.2023г. № 951 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции;  2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции;  3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027годы» изложена в новой редакции;  4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции;  5. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции;  6. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложен в новой редакции;  7. приложения 3, 5, 6 к Программе изложены в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы, уточнены целевые показатели программы |
| 6. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2023г. № 1206 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции;  2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции;  3. приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции;  4. приложение 5 к муниципальной программе изложено в новой редакции;  5. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027годы» изложена в новой редакции;  6. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции;  7. приложение 6 к муниципальной программе изложено в новой редакции;  8. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции;  9. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложено в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы, уточнены целевые показатели программы |

Таблица 13

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом,  состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 г.г.» | | | | | |
| 1 | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа | Тыс. рублей | - | 3937,2 | 3468,8 | нет |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа | Тыс. рублей | - | 1770,0 | 1698,4 | нет |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | Тыс. рублей | - | 1112,3 | 1090,7 | нет |
| 4 | Снос ветхих объектов недвижимого имущества | тыс. руб. | - | 1300,0 | 1291,2 | нет |
| 5 | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа | тыс. руб. | - | 305,5 | 285,2 | нет |
| 6 | Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества | Ед. | - | 1 | 1 | нет |
| 7 | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | % | - | 100 | 100 | нет |
| 8 | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа | Тыс. рублей | - | 400,0 | 400,0 | нет |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа | Тыс. рублей | - | 3937,2 | 3468,8 | нет |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа | Тыс. рублей | - | 1770,0 | 1698,4 | нет |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | Тыс. рублей | - | 1112,3 | 1090,7 | нет |
|  | .Подпрограмма 2 «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Снос ветхих объектов недвижимого имущества | Тыс. рублей | - | 1300,0 | 1291,2 | нет |
| 2 | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа | Тыс. рублей | - | 305,5 | 285,2 | нет |
| 3 | Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества | Ед. | - | 1 | 1 | нет |
| 4 | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | % | - | 100 | 100 | нет |
| 5 | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа | Тыс. руб. |  | 400,0 | 400,0 | нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа»** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | В рамках мероприятия предусматривается:  - своевременное финансирование расходов по текущему содержанию имущества казны;  - финансирование расходов по содержанию выморочного имущества;  - плановые обследования технического состояния объектов;  - принятие мер по ограничения доступа посторонних лиц на объекты, находящиеся в муниципальной казне округа;  - осуществление мероприятий, связанных с эксплуатацией, транспортировкой и обеспечением сохранности бесхозяйного имущества, выявленного органом местного самоуправления, в отношении которого проводятся мероприятия по принятию в муниципальную собственность.  - финансирование расходов по транспортному налогу объектов, находящихся в муниципальной казне округа; | В 2023 году все запланированные мероприятия выполнены в срок, финансирование производилось своевременно | нет |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа» | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  - плановые обследования технического состояния объектов;  - разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы сметной документации;  - организация текущего и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной казне округа;  - проведение текущих и капитальных ремонтов объектов жилфонда, находящихся в муниципальной казне округа. | В 2023 году все запланированные мероприятия проведены в срок, оплата за выполненные работы, оказанные услуги произведена своевременно | нет |
|  | Основное мероприятие 1.3  «Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД» | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | своевременное финансирование расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД. | В 2023 году оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД производилась своевременно | нет |
|  | **Подпрограмма 2 «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа»** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1  «Снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Вожегодскому муниципальному округу» | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | В рамках мероприятия предусматривается выполнение действий, включающих следующие направления:  - снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности Вожегодскому муниципальному округа;  - в целях признания многоквартирного дома аварийным:  получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома,  получение заключения специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения;  - разработка проекта организации работ по сносу объектов недвижимого имущества;  - исключение из муниципальной казны Вожегодского муниципального округа имущества, не подлежащего перепрофилированию и приватизации, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, высокой степенью физического и морального износа. | В 2023 году все запланированные мероприятия проведены в срок, оплата за выполненные работы, оказанные услуги произведена своевременно. | нет |
|  | Основное мероприятие 2.2  «Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | В рамках мероприятия предусматривается выполнение действий, включающих следующие направления:  - проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Вожегодскому муниципальному округу;  - проведение работ по проведению независимой рыночной оценки стоимости арендной платы, продажи или залоговой стоимости муниципальных объектов;  - закрепление имущества в пользование по договорам аренды, безвозмездного пользования;  - формирование реестра муниципального имущества округа в соответствии с требованиями действующего законодательства;  - повышения качества оказания муниципальных услуг по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа;  - обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Вожегодского муниципального округа как исполнителя муниципальной программы;  - оплата государственной пошлины по решению судов, а также за совершение нотариальных действий. | В 2023 году все запланированные мероприятия проведены в срок, оплата за выполненные работы, оказанные услуги произведена своевременно. | нет |
|  | Основное мероприятие 2.3  «Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества в соответствии с прогнозным Планом (программой) приватизации муниципального имущества Вожегодского муниципального округа.» | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | выполнение прогнозных Планов (программ) приватизации муниципального имущества Вожегодского муниципального округа. | В 2023году План приватизации выполнен | нет |
|  | Основное мероприятие 2.4  «Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию муниципального имущества, состоящего в муниципальной казне.» | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | выполнение плана контрольной и проверочной работы | На 2023год план контрольной и проверочной работы не утверждался | нет |
|  | Основное мероприятие 2.4  «Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа для нужд Вожегодского муниципального округа, а также для реализации полномочий округа». | Администрация Вожегодского муницпального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | приобретение имущества в собственность | В 2023году приобретено имущество на сумму 400,0 тыс. рублей (трактор) | нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом,  состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 г.г.» | всего, в том числе | 8825,0 | 8234,2 | 93,3 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 8825,0 | 8234,2 | 93,3 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 6819,5 | 6257,9 | 91,8 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 6819,5 | 6257,9 | 91,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа,  тыс. руб. | всего, в том числе | 3937,2 | 3468,8 | 88,1 | Оплата счетов за декабрь 2023г. в январе 2024г. |
| собственные доходы местного бюджета | 3937,2 | 3468,8 | 88,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа, | всего, в том числе | 1770,0 | 1698,4 | 96 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 1770,0 | 1698,4 | 96 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | всего, в том числе | 1112,3 | 1090,7 | 98,1 | Оплата счета за декабрь 2023г. В январе 2024г. |
| собственные доходы местного бюджета | 1112,3 | 1090,7 | 98,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | всего, в том числе | 2005,5 | 1976,4 | 98,5 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2005,5 | 1976,4 | 98,5 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Вожегодскому муниципальному округу | всего, в том числе | 1300,0 | 1291,2 | 99,3 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 305,5 | 285,2 | 93,4 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 305,5 | 285,2 | 93,4 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию муниципального имущества, состоящего в муниципальной казне | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 400,0 | 400,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 400,0 | 400,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Общая оценка реализации муниципальной программы = (0,95+0,96)/2=0,96**

**Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:**

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,93+0,97)/2= 0,95**

Коэффициент использования средств местного бюджета = **8234,2/8825,0=0,93**

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы **= 0,97:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1.Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа, тыс. рублей | 3937,2 | 3468,8 | 3468,8/3937,2=0,88 |
| 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа, тыс. рублей | 1770,0 | 1698,4 | 1698,4/1770,0=0,96 |
| 3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД, тыс. рублей | 1112,3 | 1090,7 | 1090,7/1112,3=0,98 |
| 4. Снос ветхих объектов недвижимого имущества, тыс. рублей | 1300,0 | 1291,2 | 1291,2/1300,0=0,99 |
| 5. Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа, тыс. рублей | 305,5 | 285,2 | 285,2/305,5=0,93 |
| 6. Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества, ед. | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 7. Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 8. Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа, тыс. рублей | 400,0 | 400,0 | 400/400=1 |
| **Итого по показателям** | **(0,88+0,96+0,98+0,99+0,93+1+1+1)/8=0,97** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 1 подпрограммы = (0,92+ 0,94 )/2=0,93**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 6257,9/6819,5=**0,92**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 1 подпрограммы = 0,94**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1.Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа, тыс. рублей | 3937,2 | 3468,8 | 3468,8/3937,2=0,88 |
| 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа, тыс. рублей | 1770,0 | 1698,4 | 1698,4/1770,0=0,96 |
| 3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД, тыс. рублей | 1112,3 | 1090,7 | 1090,7/1112,3=0,98 |
| **Итого по показателям** | **(0,88+0,96+0,98)/3=0,94** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 2 подпрограммы = ( 0,99+0,98)/2=0,99**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме = 1976,4/2005,5=**0,99**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 2 подпрограммы **= 0,98:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Снос ветхих объектов недвижимого имущества, тыс. рублей | 1300,0 | 1291,2 | 1291,2/1300,0=0,99 |
| 2. Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа, тыс. рублей | 305,5 | 285,2 | 285,2/305,5=0,93 |
| 3. Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества, ед. | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 4. Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 5. Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа, тыс. рублей | 400,0 | 400,0 | 400/400=1 |
| **Итого по показателям** | **(0,99+0,93+1+1+1)/5=0,98** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 0,93+0,99=1,92/2=0,96**