**Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

Администрация Вожегодского муниципального округа.

**Соисполнители:**

Управление финансов и экономики Вожегодского муниципального округа;

отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа.

**Ответственный за подготовку годового отчёта:**

Иванова Ксения Сергеевна - заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-23-85, адрес эл/п: ivanovaks@vozhega.ru.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Вожегодского муниципального округа |  С.Н. Семенников |

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом ПР и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  К.С. Иванова |
|  |  |

**18.03.2024**

**Пояснительная записка к отчету.**

В 2023 году проводилась работа, направленная на выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы».

По решению Вожегодского районного суда ликвидирована несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления общей площадью 5000 кв.м на земельном участке, расположенном примерно в 500 м от пересечения автодорог Вожега-Ерцево и объездной дороги (ул. Хватова п. Вожега) по направлению на северо-восток, около ферм бывшего колхоза им. Чкалова Вожегодского муниципального округа, в кадастровом квартале 35:06:0206003.

Также ликвидирована несанкционированную свалку в п. Ючка (примерно в 1,1 км на северо-запад от дома № 31 по ул. Набережная) площадью приблизительно 1 га.

В рамках экологического образования и воспитания населения в 2023 года администрацией округа проведен районный фестиваль детских экологических театров «Экология начинается с меня». В данном фестивале приняли участие:

- МБДОУ «Детский сад № 1 Солнышко»;

- МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка»;

- МБОУ «Кадниковская школа»;

- МБОУ «Тигинская школа».

Также в 2023 году проведен конкурс рисунков «Дети против мусора».

Приложение 3

Таблица 11

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |

Таблица 12

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 164 от 06.03.2023 г. | Приложение 2 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем фин. обеспечения программы.  |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 696 от 07.08.2023 г. | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем фин. обеспечения программы. |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 1213 от 29.12.2023 г. | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем фин. обеспечения программы. |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 224 от 20.03.2023 г. | Приложение 1 Программы изложено в новой редакции. | Уточнены целевые показатели программы  |

Таблица 13

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование значения показателя (индикатора), существующие тенденции и риски в сфере реализации муниципальной программы, возможные причины недостижения планового значения |
| отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| 1 | Количество ликвидированных свалок | Ед. | 3 | 2 | 1 несанкционированная свалка была ликвидирована в 2022 году |
| 2 | Количество коллективов, принявших участие в фестивале детских экологических театров | Ед. | 6 | 4 | - |
| 3 | Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий | Ед. | 1 | 0 | Не достаточно финансирования  |
| 4 | Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | 100% | 100% | нет |
| 5 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | Ед. | 3 | 0 | Не достаточно финансирования |
| 6 | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами | га | 22,47 | 22,47 | нет |
| 7 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 9 | 9 | нет |

Таблица 14

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Администрация Вожегодского муниципального округа | февраль | июнь | февраль | июнь | Ликвидировать 3 несанкционированных свалок | Ликвидировали 2 несанкционированных свалок | Нет |
| 2 | Экологическое информирование и образование населения | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение района экологического фестиваля «Экология начинается с меня» | Проведен районный экологический фестиваль «Экология начинается с меня» | Нет  |
| 3 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Администрация Вожегодского муниципального округа | май | сентябрь | май | сентябрь | Обработать 22,477 га | Обработано 22,477 га | Нет  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. | Администрация Вожегодского муниципального округа | август | сентябрь | август | сентябрь | Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования – 100% | Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования – 100% | Нет |
| 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального округа. | Администрация Вожегодского муниципального округа | июнь | декабрь | июнь | декабрь | Отлов и содержание 9 животных без владельцев | Отлов и содержание 9 животных без владельцев | Нет |
| 6 | Выполнение работ по улучшению качества воды в п. Вожега (оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта питьевого водоснабжения) | Администрация Вожегодского муниципального округа | Январь  | ноябрь | Январь | ноябрь | Оплатить услуги по договорам  | Оплачены услуги по договорам  | Нет |
| 7 | Реализация регионального проекта «Чистая вода» | Администрация Вожегодского муниципального округа | Январь | ноябрь | Январь | ноябрь | Реализовать проект «Чистая вода» | Реализован проект «Чистая вода» | Нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 131 822,8 | 131 423,4 | 99 % |  |
| собственные доходы местного бюджета | 5 200,1 | 4 801,6 | 92,3 % |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 120 507,7 | 120 507,7 | 100 % |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 6 115,0 | 6 114,1 | 100 % |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | всего, в том числе | 1 200,0 | 1 171,0 | 97,6 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур  |
| собственные доходы местного бюджета | 1 200,0 | 1 171,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов  | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 4  | Экологическое информирование и образование населения | всего, в том числе | 7,0 | 6,5 | 93 % | - |
| собственные доходы местного бюджета | 7,0 | 6,5 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 | Охрана атмосферного воздуха | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | всего, в том числе | 764,1 | 764,1 | 100 % | - |
| собственные доходы местного бюджета | 7,7 | 7,7 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 756,4 | 756,4 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 8  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. | всего, в том числе | 188,6 | 188,6 | 100 % | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 188,6 | 188,6 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального округа. | всего, в том числе | 148,8 | 147,9 | 99% | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 148,8 | 147,9 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 10  | Выполнение работ по улучшению качества воды в п. Вожега (оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта питьевого водоснабжения) | всего, в том числе | 2 717,4 | 2 348,4 | 86,4 % | Оплачены счета по договорам |
| собственные доходы местного бюджета | 2 717,4 | 2 348,4 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие F5 | Реализация регионального проекта «Чистая вода» | всего, в том числе | 126 796,9 | 126 796,9 | 100 % |  |
| собственные доходы местного бюджета | 1 268,0 | 1 268,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 120 507,7 | 120 507,7 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5 021,2 | 5 021,2 |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса эффективности муниципальной программы**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 131423,4/131822,8=1,0**

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы **равен 0,62**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023 год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1.Количество ликвидированных свалок, ед. | 3 | 2 | 2/3=0,67 |
| 2.Количество коллективов, принявших участие в фестивале детских экологических театров, ед. | 6 | 4 | 4/6=0,67 |
| 3.Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий, ед. | 1 | 0 | 0/1=0 |
| 4. Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования,% | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 5. Количество благоустроенных и озелененных территорий, ед. | 3 | 0 | 0/3=0 |
| 6.площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского,% | 22,47 | 22,47 | 22,47/22,47=1 |
| 7. Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 9 | 9 | 9/9=1 |
| **Итого по показателям** | **(0,67+0,67+0+1+0+1+1)/7=0,62** |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2023 году не применяется, т.к 2023год – это первый год реализации программы.

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году равен – (1+1,62)/2=0,81**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 0,81.**