МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Вожегодского

муниципального округа на 2023 – 2025 годы»

| Ответственный исполнитель | – Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |

2023 год

| Заместитель начальника Управления образования |  | Смирнова Татьяна Олеговна 8(81744) 2-16-62 secretar-07999@obr.edu35.ru |
| --- | --- | --- |
| Экономист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» |  | Королева Надежда Леонидовна 8(81744) 2-12-27 secretar-07999@obr.edu35.ru |

Начальник Управления образования                                    О.П.Горюнова

18.03.2024г.

Пояснительная записка

Итоги реализации муниципальной программы

«Развитие образования Вожегодского муниципального округа

на 2023-2025 годы»

за  2023 год

Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее Программа) направлена на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития региона и района, современным потребностям социума и каждого гражданина.

Программа состоит из подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования детей» (Подпрограмма 1), «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (Подпрограмма 2), «Система подготовки спортивного резерва»  (Подпрограмма 3), «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2023-2025 годы» (Подпрограмма 4), «Одаренные дети» Вожегодского муниципального округа на 2023-2025 годы (Подпрограмма 5).

В районе функционирует 6 школ с контингентом 909 обучающийся.

Для достижении целей и решения задач Подпрограммы 1 реализация ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2023 года осуществляется во всех с первого по одиннадцатый класс школ района, что составляет 98,1%.

Методическое сопровождение внедрения стандартов организовано через работу четырех районных методических площадок, девяти методических объединений учителей предметников, двух творческих групп. Реализация стандарта обеспечивалась информационно через сайты образовательных организаций, районную газету «Борьба», родительские собрания, размещение информации в социальных сетях (в группе в Контакте) и другие формы.

100 %  детей-инвалидов  (2чел.) по заявлениям родителей обучается  с использованием дистанционных технологий. Выделена областная субвенция на сумму  15600,0 руб.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» поступило оборудование в МБОУ «Вожегодская средняя школа».

В рамках  регионального проекта «Современная школа» национального проекта  «Образование» с 2021 года  созданы и функционируют в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, (МБОУ «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа») центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2023 году создан и функционирует  центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в МБОУ «Верхне-Кубинская школа». Выделено денежных средств – 2188880,33 рублей. Проводится мониторинг по изучению эффективного использования, поступившего учебно-лабораторного оборудования, в образовательном процессе.  Все образовательные организации используют данное оборудование.

Продолжается внедрение электронного документооборота (электронные дневники, журналы). Еженедельно проводится мониторинг ведения электронных журналов, общее количество заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Электронный дневник», «Электронный журнал» составило 11428 запросов родителей и 2003 запросов обучающихся.

79,7% образовательных  организаций соответствуют современным требованиям.

Обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме.                        Реализованы программы дополнительного образования. Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада. Охват детей дополнительным образованием в возрасте от  5 до 18 лет составляет 68,83%.

Повышение ИКТ компетенции педагогических работников рассматривалось на заседаниях методических объединений, семинарах, совещаниях руководителей образовательных организаций. Проведены открытые уроки, внеурочная деятельность для родителей, общественности с использований компьютерного и цифрового оборудования.

Обучающимся начальных классов предоставляется бесплатное  питание 1- 4кл – 383чел, детям из многодетных и малоимущих семей предоставляется льготное питание – 229 чел на сумму 83 руб. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлялось двухразовое бесплатное питание на сумму 124 руб. (145 ребенка). Выделена областная субвенция  на льготное питание на сумму    2273273 руб., бесплатное двух разовое питание -2215842,76 руб.

Выделена субвенция на организацию питания обучающихся 1-4 классов в размере  5423937 руб.

На обеспечение общеобразовательного процесса получено и израсходовано из областного бюджета 77405281,75 руб., из местного бюджета 42894534 руб.

На реализацию дополнительных образовательных программ израсходовано  21603129,62 руб.

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся  (организация обеспечения выплат на проезд для детей из многодетных семей   и одежду для детей из многодетных  семей) израсходовано: многодетным семьям 1260600 руб., из них на одежду  333000 руб., 927600 руб., на проезд. Дети – сироты -58294 руб.

Отдельным категориям граждан выплачивалась ЕДК.    Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 12330,58 руб.

В общеобразовательных организациях  осуществляются выплаты за классное руководство. Всего  6093741 руб.

В 6 общеобразовательных организациях введены ставки советника директора по воспитанию.  Всего выплаты составили 451447,70 руб.

В 2022 году Вожегодскому муниципальному району в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область) подпрограммы 2 "Патриотическое воспитание граждан" государственной программы "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021 - 2025 годы" была предоставлена субсидия на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации. В семь школ Вожегодского муниципального района были приобретены флагштоки, флаги и гербы на общую сумму 632 240,49 рублей. Поднятие государственного флага - это особый торжественный ритуал. Право поднять государственный флаг Российской Федерации будет предоставляться лучшим обучающимся школ за успехи в учебе, достижения в спорте, творчестве, общественных делах.

В рамках мероприятия 2  Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В рамках Подпрограммы 2 работали над обеспечением доступности дошкольного образования. 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием.  За   2023 год общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги «Электронный детский сад» - 42 (из них через ЕГПУ – 42).

Родители (законные представители) получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, сумма составила 15105001 руб.

Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан  266867,13 руб.

В 2х ДОУ реализуются технологии нового поколения и ФГОС дошкольного образования.

Обеспечение доступности воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях.  6 детей-инвалидов получают дошкольное образование.

На реализацию Подпрограммы 2 израсходовано  51710924,45 руб.

В рамках Подпрограммы 3  «Система подготовки спортивного резерва»

Управление образования Вожегодского муниципального района  создает  условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Разработано нормативно-правовое и организационно – управленческое обеспечение введения Федерального стандарта спортивной подготовки по лыжным гонкам и футболу.  Приобретено спортивное оборудование.

Проведена переподготовка и повышение квалификации тренеров ДЮСШ, 100%

На реализацию Подпрограммы 3 израсходовано   за 2023 год  606425,46 рублей.

В рамках Подпрограммы 4 Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа  исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, контролирует исполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями, качество предоставляемых муниципальных услуг, работает в рамках реализации полномочий по содержанию зданий образовательных учреждений, эффективному использованию муниципального имущества.

На реализацию Подпрограммы 4 израсходовано  22462714,10 руб.

В рамках Подпрограммы 5 «Одаренные дети» Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа  исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня.

В течение 2023 года были организованы мероприятия  с одаренными детьми.

За 2023 год  достигнуты следующие результаты:

- Районный этап оборонно-спортивная игра «Зарница -2023». Приняли участие 3 образовательные организации, 24 учащихся. Победителем стала команда МБОУ «Вожегодская средняя  школа».

- Районный этап  соревнований «Безопасное колесо». Приняли участие 3 образовательные организации, 12 учащихся. Победителем стала команда МБОУ «Кадниковская  школа».

- Областной краеведческий конкурс «Первое открытие» - 5 участников (2 призера, 1 победитель)

- Областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку» - 5 участников (3 призера)

- Областная краеведческая олимпиада школьников «60 параллель» (региональный этап) – 10 участников (7 призеров).

- Областной этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2023» - 6 участников (2 победителя)

- Заключительный этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2023» - 2 участника.

- Областная олимпиада по информатике на приз Губернатора области (заключительный этап) – 1 призер

- Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» -  1 победитель

Обучающиеся образовательных организаций Вожегодского муниципального района ежегодно принимают участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап – 586 обучающихся (победители -245чел, призеры - 459 чел), муниципальный этап 170 обучающихся (42 победителя, 71 призер).  Муниципальная олимпиада для учащихся начальных классов  приняли участие 107 человек.

Во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие в региональном этапе  -  8 человек, один обучающийся стал призером.   Один старшеклассник принял участие в четвертьфинале областного этапа «Умники и умницы». В муниципальном этапе «Детский компьютерный проект – 2023»  приняли участие 5 человек. Участниками регионального этапа стали обучающиеся МБОУ «Бекетовская школа» (1чел),  МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (2 чел), 1 победитель регионального этапа.

Межрегиональная олимпиада «Мир через культуру», приняли участие 2 обучающихся (1 призер).

Данная программа предполагает премирование одарённых детей. Приказом Управления образования  «О назначении районных премий одаренным детям» от 10.12.2019 № 492  назначены  13 районных премий одарённым детям, обучающимся образовательных организаций, проявившим способности в области науки, искусства, культуры, спорта.

На реализацию Подпрограммы 5 израсходовано   за 2023 год  - 100 000 рублей (управление образования -  70000 рублей, МБУ ДО «Вожегодская ДШИ» -30000 рублей).

|  |  |  |  | Таблица 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма |
| Сведения о нормативных правовых актах, |
|  | принятых в целях реализации муниципальной программы |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |
| 1 | Закон Вологодской области | О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования |  | 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ |
|  | Мероприятие 5.1.1 |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ... |
|  | Мероприятие 5.1.2 |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.3 |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ... |
|  | Основное мероприятие 6 |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.1 |
|  | Закон Вологодской области | О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования |  | 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ |
|  | ... |
|  | Мероприятие 8.2 |
| 4 | Закон Вологодской области | О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования |  | 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ |
|  | Мероприятие 8.3 |
|  | Закон Вологодской области | О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования |  | 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ |
|  | ... |
|  | Мероприятие 9.1 |
| 5 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9.2 |
| 6 | Закон Вологодской области | О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования |  | 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ |
|  | ... |
|  | Подпрограмма 2 |
|  | Мероприятие 2.1 |
| 7 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 |
| 8 |  |  |  |  |
|  | ... |
|  | Мероприятие 2.3 |
| 9 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 |
| 10 | Закон Вологодской области | О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования |  | 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ |
|  | ... |
|  | Основное мероприятие 5 |
| 11 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 |
| 12 |  |  |  |  |
|  | ... |
|  | Подпрограмма 4 |
|  | Основное мероприятие 1 |
| 13 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 |
|  | Основное мероприятие 1 |
| 14 |  |  |  |  |
|  | ... |
|  | Основное мероприятие 2. |
| 15 |  |  |  |  |
| Таблица 12 |
| Форма |
| Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление №416 от 22.05.2023 | Внесены изменения финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» | Приведено в соответствие с областным законодательством |
| Постановление №742 от 21.08.2023 | Внесены изменения финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» | Приведено в соответствие с областным законодательством |
| Постановление №857 от 22.09.2023 | Внесены изменения финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» | Приведено в соответствие с областным законодательством |
| Постановление №1035 от 16.11.2023 | Внесены изменения финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» | Приведено в соответствие с областным законодательством |
| Постановление №1203 от 28.12.2023 | Внесены изменения финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» | Приведено в соответствие с областным законодательством |

|  |  |  |  | Таблица 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор), наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных стандартов | % |  | 97 | 98,1 |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных организаций вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % |  | 20 | 21 |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % |  | 2 | 43 |  |
|  | Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % |  | 20 | 61 |  |
|  | Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % |  | 40 | 100 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами | % |  | 63 | 68,83 |  |
|  | Число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего и иных), направленных на раннюю профориентацию | Ед. |  | 0,000 954 | 0,000 992 |  |
|  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | ед |  | 0,639 | 0,640 |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительных общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % |  | 58 | 98 |  |
|  | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней | % |  | 77 | 81 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования | % |  | 25 | 31,05 |  |
|  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2023г | Ед. |  | 1120 | 1472 |  |
| 2 | доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % |  | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования | % |  | 100 | 100 |  |
|  | Численность воспитанников в возрасте до3лет, посещающих дошкольные организации | Ед. |  | 75 | 77 |  |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % |  | 28,57 | 16,6 | Показатель не выполнен, так как МБОУ «Кадниковская школа» перенесена на 2024 год, как участник проекта |
|  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % |  | 15 | 59 |  |
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % |  | 20 | 45 |  |
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % |  | 20 | 100 |  |
| 4 | Доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | % |  | 10 | 10 |  |
| 5 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста | Ед. |  | 384 | 392 |  |
|  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Ед. |  | 60 | 95 |  |
|  | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % |  | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | Ед. |  | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Целевой показатель (индикатор), наименование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | средняя наполняемость классов в городской местности | % |  | 21,7 | 21,5 | Показатель не выполнен, так как идет снижение контингента в МБОУ «Вожегодская средняя школа» |
|  | средняя наполняемость классов в сельской местности | % |  | 5,4 | 5,7 |  |
|  | доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % |  | 12,5 | 16,6 |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % |  | 20 | 21 |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % |  | 2 | 43 |  |
|  | Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % |  | 20 | 61 |  |
|  | Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % |  | 40 | 100 |  |
|  | Число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего» и иных), направленных на раннюю профориентацию | Ед. |  | 0,000 954 | 0,000 992 |  |
|  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | ед |  | 0,639 | 0,640 |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % |  | 58 | 98 |  |
|  | Количество услуг психолого –педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2019 года | ед |  | 1120 | 1472 |  |
|  | доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей – инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % |  | 100 | 100 |  |
|  | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, родители (законные представители) которых обратились за получением льготного питания | % |  | 100 | 100 |  |
|  | доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % |  | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования | % |  | 25 | 31,05 |  |
| 2 | доля школьников, обучающихся по обновленным ФГОС, в общей численности школьников | % |  | 95,0 | 98,1 |  |
|  | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно– коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % |  | 100 | 100 |  |
|  | доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней | % |  | 50 | 56 |  |
| 3 | удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % |  | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % |  | 28,57 | 16,6 | Показатель не выполнен, так как МБОУ «Кадниковская школа» перенесена на другой год, как участник проекта |
|  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды | % |  | 15 | 59 |  |
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % |  | 20 | 45 |  |
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % |  | 20 | 100 |  |
| 5 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста | ед |  | 384 | 392 |  |
|  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Ед. |  | 60 | 95 |  |
|  | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % |  | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | ед. |  | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 2 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | доля детей в возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования | % |  | 100 | 100 |  |
|  | доля родителей, получающих компенсации, части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % |  | 100 | 100 |  |
|  | доля детей – инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % |  | 1,3 | 1,7 |  |
| Подпрограмма 3 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | % |  | 10 | 10 |  |
|  | Доля тренеров -преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % |  | 33 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | выполнение Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа на него возложенных полномочий | % |  | 100 | 100 |  |
|  | исполнение бюджета по статье «Образование» | % |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей | % |  | 75 | 81 |  |

### Таблица 14

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие образования «Вожегодского муниципального округа на 2023 -2025 годы»  за 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |
|  | Основное мероприятие 1: Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС | Управление образования | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях» | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Образовательных учреждениях созданы условия 79,9 % образовательных учреждений соответствуют современным требованиям по итогам 2023 года |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенция на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий на основании постановления Правительства Вологодской области №1208 от 29 декабря 2014 года « Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях и Порядка предусмотрения мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ - инфицированных детей при обучении на дому» 2014 года в целях реализации пункта 19 статьи 2 закона области от 5 июня 2013 года №3074-ОЗ « О разграничении полномочий в сфере образования между органами государственной власти области», статей 7, 10 закона области от 17 июля 2013 года №3140-ОЗ « О мерах социальной поддержки граждан в целях реализации права на образование» | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | 100% родителей (законным представителям) детей-инвалидов получают денежную компенсацию |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей» | Управление образования | 2023 г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет за 2023 год составляет 68,7 %. |  |  |
|  | Основное мероприятие 4: «Оптимизация сети общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг». | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций: оптимизация штатных расписаний. | . |  |
|  | Основное мероприятие 5: «Организация предоставления общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях округа» | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада |  |  |
|  | мероприятие 5.1. Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях округа | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада |  |  |
|  | мероприятие 5.1.1. Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (заработная плата) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Заработная плата выплачена в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 5.1.2 Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Денежные средства на учебные расходы предоставлены в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 5.1.3. Расходы на текущее содержание общеобразовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, по оплате арендной платы за пользование имуществом, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 5.2. Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района | Управление образования | 2023г | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада |  |  |
|  | мероприятие 5.2.1. Расходы на текущее содержание учреждений дополнительного образования (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 5.2.2. Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им. А.И.Богалий» (ремонт кровли, замена оконных блоков) (областные средства) Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им. А.И.Богалий» (ремонт кровли, замена оконных блоков) (софинансирование) | Управление образования | 2023г. 2023г. | 2023г. 2023г. | 2023г. 2023г. | 2023г. 2023г. | Выполнен в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 6: Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 7: «Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных учреждений области» | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнение плана мероприятий по развитию , электронной и телекоммуникационной среды созданы сайты во всех ОУ |  |  |
|  | мероприятие 7.1. Оплата услуг интернета | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г | Выполнено |  |  |
|  | Основное мероприятие 8: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Предоставление льготного питания и мер социальной поддержки (обеспечение бесплатного проезда граждан и спортивной одежды) |  |  |
|  | мероприятие 8.1. Субвенция на обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023 г. | 2025г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 8.2. Субвенция на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам Софинансирование. | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 8.3. Субвенция на социальную поддержку детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 8.4. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Софинансирование. | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 9: Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций. | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категория обучающихся, проезд многодетных, обеспечение спортивной одеждой |  |  |
|  | мероприятие 9.1. Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | ЕДК педагогическим работникам Выплачены в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 9.2. Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности в соответствии с Порядком предоставления единовременных выплат утвержденного постановлением Правительством Вологодской области от 31 мая 2010 года №637 в целях реализации закона области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | ЕДК педагогическим работникам Выплачено в полном объеме |  |  |
|  | Мероприятие Е 1 Реализация регионального проекта «Современная школа» Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам Софинансирование. | Управление образования | 2023г. | 2023г. | 2023г. | 2023г. | Поставлено оборудование и выполнены ремонтные работы в МБОУ «Верхне -Кубинская школа» |  |  |
|  | Мероприятие Е 4 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. |  |  |  |
|  | Мероприятия ЕВ.1 Субсидия на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации Софинансирование.. | Управление образования | 2023г | 2023г. | 2023г. | 2023г. | Все общеобразовательные организации обеспечены государственными символами Российской Федерации |  |  |
|  | Мероприятия ЕВ.2 Субвенция на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2023г | 2025г. | 2025г. | 2025г. | Выполнено в полном объеме за 2023г. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение 100 % детей в возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Реализованы программы дошкольного образования в полном объем |  |  |
|  | мероприятие 2.1. Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (заработная плата) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2024г. | 2025г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | мероприятие 2.3. Расходы на текущее содержание дошкольных образовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, госпошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 в т. ч. субсидия на реализацию расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 Солнышко» (прогулочные веранды, ограждение) (областные средства) Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 Солнышка» (прогулочные веранды, ограждение) (софинасирование) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Обеспечение доступности воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Дети-инвалиды получают дошкольное образование | Согласно заявлений родителей дети обеспечены местами в ДОУ |  |
|  | Основное мероприятие 4 Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Родители получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 Развитие содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Созданы материально-технические условия для реализации ФГОС ДО |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | ЕДК отдельным категориям граждан |  |  |
|  | мероприятие 6.1. Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | ЕДК отдельным категориям граждан |  |  |
|  | Основное мероприятие 7 Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных учреждений области | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Мероприятие выполнено за 2023г. |  |  |
|  | мероприятие 7.1. Оплата услуг интернета | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Мероприятие выполнено за 2023г. |  |  |
| Подпрограмма 3 «Система подготовки спортивного резерва» |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание условий для реализации федерального стандарта» | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Мероприятие выполнено за 2023г. |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия обучающихся по программам спортивной подготовки в спортивных соревнованиях» | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Мероприятие выполнено за 2023г. |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального круга на 2023 – 2025 годы» |
|  | Основное мероприятие 1: «Обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления – Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы». | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Мероприятия годового плана Управления образования реализованы в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Приобретение услуг распределительно -логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций (Софинансирование) | Управление образования | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Выполнено за 2023г. |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» Вожегодского муниципального округа на 2023-2025 годы» |
|  | Основное мероприятие 1 Мероприятия с одаренными детьми | Управление образования МБУ ДО «Вожегодская ДШИ» | 2023г. | 2025г. | 2023г. | 2025г. | Мероприятия плана воспитательной работы Управления образования выполнены в полном объеме |  |  |

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

| Таблица 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |
| Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа |
| на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа (тыс. руб.) |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы | всего, в том числе | 237495,9 | 236776,9 | 99,70 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 98366,6 | 98326,8 | 99,96 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 12871,1 | 12871,1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 126258,2 | 125579 | 99,46 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования детей | всего, в том числе | 162562,4 | 161896,9 | 99,59 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 60329,2 | 60290 | 99,94 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 12721,1 | 12721,1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 89512,1 | 88885,8 | 99,30 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях | всего, в том числе | 15,6 | 15,6 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 15,6 | 15,6 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Организация предоставления общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района | всего, в том числе | 146374,3 | 146374 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 58102,1 | 58102 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 6093,7 | 6093,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 82178,5 | 82178,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | всего, в том числе | 1622,6 | 1622,6 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1622,6 | 1622,6 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | всего, в том числе | 11897,4 | 11232,2 | 94,41 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 592 | 552,9 | 93,40 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 4092,9 | 4092,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 7212,5 | 6586,4 | 91,32 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | всего, в том числе | 12,3 | 12,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 12,3 | 12,3 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е1 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | всего, в том числе | 2188,8 | 2188,8 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,2 | 0,2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 2101,1 | 2101,1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 87,5 | 87,5 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ЕВ | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | всего, в том числе | 451,4 | 451,4 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 433,4 | 433,4 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 18 | 18 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего, в том числе | 51710,9 | 51710,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 15474,7 | 15474,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 36236,2 | 36236,2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | всего, в том числе | 51444,0 | 51444,0 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 15207,8 | 15207,8 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 36236,2 | 36236,2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Развитие содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | всего, в том числе | 266,9 | 266,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 266,9 | 266,9 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Система подготовки спортивного резерва | всего, в том числе | 606,4 | 606,4 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 606,4 | 606,4 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для реализации федерального стандарта | всего, в том числе | 606,4 | 606,4 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 606,4 | 606,4 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение участия обучающихся по программам спортивной подготовки в спортивных соревнованиях | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014 – 2023 годы» | всего, в том числе | 22516,2 | 22462,7 | 99,76 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 21856,3 | 21855,7 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 150 | 150 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 509,9 | 457 | 89,63 | Недостаточно финансирования |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления – Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы | всего, в том числе | 22001,1 | 22001,1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 21851,1 | 21851,1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 150 | 150 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций | всего, в том числе | 515,1 | 461,6 | 89,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5,2 | 4,6 | 88,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 509,9 | 457 | 89,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Одаренные дети | всего, в том числе | 100 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 100 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Научно-экспериментальная работа | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия с одарёнными детьми | всего, в том числе | 100 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 100 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 16 Отчет о выполнении сводных показателей |
| --- |
| муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) |
| муниципальными учреждениями по муниципальной программе |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение оказателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
|  | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 1 года до 3 лет) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 2 | 67 | 73 | 85 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 3 лет до 8 лет) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 2 | 266 | 259 | 260 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (по адаптированной образовательной программе, дети -инвалиды от 3 лет до 8 лет) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (по адаптированной образовательной программе, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 2 | 11 | 10 | 10 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа кратковременного пребывания детей, дети от 3 лет до 8 лет) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет ) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 2 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет ) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 2 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 346 | 344 | 344 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 45 | 45 | 48 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому с применением дистанционных образовательных технологий) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 398 | 399 | 395 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 68 | 69 | 74 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по адаптированной образовательной программе, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по адаптированной образовательной программе, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому с применением дистанционных образовательных технологий) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (профильное обучение) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Ссодержание детей |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 1 | 23 | 23 | 24 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (технической) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 17278 | 18521 | 18848 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (художественной) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 43954 | 48183 | 48207 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (естественно-научной) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 6588 | 6588 | 6680 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (социально-гуманитарной) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 46664 | 49877 | 49875 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 11991 | 11991 | 11991 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 25742 | 47496 | 47677 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 12120 | 7352 | 7352 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 12328 | 8178 | 8178 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья, этап начальной подготовки) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |
| Подпрограмма 1 | 4020 | 2604 | 2604 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 3 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап) |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |
| Подпрограмма 3 | 16 | 16 | 20 |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: | Органицация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | мероприятия (единиц) |
| Подпрограмма 1 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: | Методическое обеспечение образовательной деятельности |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | мероприятия (единиц) |
| Подпрограмма 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: | Административное обеспечение деятельности организации |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | отчеты (штук) |
| Подпрограмма 1 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 191 340,2 | 192 303,9 | 192 303,9 |
| в том числе: | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х | 138 837,1 | 140 575,3 | 140 575,3 |
| Подпрограмма 2 | х | х | х | 52 037,1 | 51 122,2 | 51 122,2 |
| Подпрограмма 3 | х | х | х | 466,0 | 606,4 | 606,4 |

| Таблица 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных |  |  |  |  |  |
| заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями |
| по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 191340,2 | 192303,9 | 192303,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 138837,1 | 140575,3 | 140575,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 52037,1 | 51122,2 | 51122,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | 466 | 606,4 | 606,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственного исполнителя муниципальной программы | ___________________ О.П. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

# , где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,7+1,25)/2=1,475

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

# , где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (1+2,4)/2=1,7

Коэффициент использования средств местного бюджета = 236776,9/237495,9=1

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы = 2,4:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных стандартов, % | 97 | 98,1 | 98,1/97=1,01 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 20 | 21 | 21/20=1,05 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 2 | 43 | 43/2=21,5 |
| Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования, % | 20 | 61 | 61/20=3,05 |
| Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 40 | 100 | 100/40=2,5 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, % | 63 | 68,83 | 68,83/63=1,09 |
| Число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего и иных), направленных на раннюю профориентацию, ед. | 0,000954 | 0,000992 | 0,000992/0,000954=1,04 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», ед | 0,639 | 0,640 | 0,640/0,639=1 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительных общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 58 | 98 | 98/58=1,69 |
| Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней,% | 77 | 81 | 81/77=1,05 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 31,05 | 31,05/25=1,242 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2023г, ед | 1120 | 1472 | 1472/1120=1,31 |
| доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Численность воспитанников в возрасте до3лет, посещающих дошкольные организации, ед | 75 | 77 | 77/75=1,03 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 28,57 | 16,6 | 16,6/28,57=0,58 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 15 | 59 | 29/15=3,93 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 20 | 45 | 45/20=2,25 |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 20 | 100 | 100/20=5 |
| Доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, % | 10 | 10 | 10/10=1 |
| Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед | 384 | 392 | 392/384=1,02 |
| Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»,ед | 60 | 95 | 95/60=1,58 |
| Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации,ед | 7 | 7 | 7/7=1 |
| Итого по показателям (1,01+1,05+21,5+3,05+2,5+1,09+1,04+1+1,69+1,05+1,242+1,31+1+1+1,03+0,58+3,93+2,25+5+1+1,02+1,58+1+1)/24=2,4 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  1 подпрограммы = (1+2,27)/2=1,635

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 161896,9/162562,4=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  1 подпрограммы =2,27 :

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| средняя наполняемость классов в городской местности, % | 21,7 | 21,5 | 21,5/21,7=0,99 |
| средняя наполняемость классов в сельской местности, % | 5,4 | 5,7 | 5,7/5,4=1,06 |
| доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, % | 12,5 | 16,6 | 16,6/12,5=1,33 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 20 | 21 | 21/20=1,05 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 2 | 43 | 43/2=21,5 |
| Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования, % | 20 | 61 | 61/20=3,05 |
| Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 40 | 100 | 100/40=2,5 |
| Число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего» и иных), направленных на раннюю профориентацию, ед. | 0,000954 | 0,000992 | 0,000992/0,000954=1,04 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», ед | 0,639 | 0,640 | 0,640/0,639=1,0 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 58 | 98 | 98/58=1,69 |
| Количество услуг психолого –педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2019 года, ед | 1120 | 1472 | 1472/1120=1,3 |
| доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей – инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, родители (законные представители) которых обратились за получением льготного питания, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования , % | 25 | 31,05 | 31,05/25=1,24 |
| доля школьников, обучающихся по обновленным ФГОС, в общей численности школьников ,% | 95 | 98,1 | 98,1/95=1,03 |
| Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно– коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, % | 50 | 56 | 56/50=1,12 |
| удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды ,% | 28,57 | 16,6 | 16,6/28,57=0,59 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды,% | 15 | 59 | 59/15=3,93 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,% | 20 | 45 | 45/20=2,25 |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования,% | 20 | 100 | 100/20=5 |
| Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»,ед. | 384 | 392 | 392/384=1,02 |
| Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»,ед | 60 | 95 | 95/60=1,58 |
| Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора,% | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, ед | 7 | 7 | 7/7=1 |
| Итого по показателям: (0,99+1,06+1,33+1,05+21,5+3,05+2,5+1,04+1+1,69+1,3+1+1+1+1,24+1,03+1+1,12+1+0,59+3,93+2,25+5+1,02+1,58+1+1)/ 27=2,27 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Индекс эффективности реализации  2 подпрограммы = (1+1,1)/2=1,05

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме = 51710,9/51710,9=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей 2  подпрограммы = 1,1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| доля детей в возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| доля родителей, получающих компенсации, части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| доля детей – инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения, % | 1,3 | 1,7 | 1,7/1,3=1,31 |
| Итого по показателям | (1+1+1,31)/3=1,1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

Индекс эффективности реализации  3 подпрограммы = (1+2,015)/2=1,51

Коэффициент использования средств местного бюджета по 3 подпрограмме = 606,4/606,4=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей 3  подпрограммы = 2,015:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, % | 10 | 10 | 10/10=1 |
| Доля тренеров -преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % | 33 | 100 | 100/33=3,03 |
| Итого по показателям | (1+3,03)/2=2,015 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4

Индекс эффективности реализации  4 подпрограммы = (1+1)/2=1

Коэффициент использования средств местного бюджета по 4 подпрограмме = 22462,7/22516,2=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  4 подпрограммы = 1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа на него возложенных полномочий, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| исполнение бюджета по статье «Образование», % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Итого по показателям | (1+1) /2=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 5

Индекс эффективности реализации  5 подпрограммы = (1+1,08)/2=1,04

Коэффициент использования средств местного бюджета по 5 подпрограмме = 100/100=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  5 подпрограммы = 1,08:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей | 75 | 81 | 81/75=1,08 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = (1,635+1,05+1,51+1+1,04) / 5 =1,25