##

## **Годовой отчет по муниципальной программе**

## **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

**Ответственные соисполнители:**

Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа;

Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Вожегодского муниципального округа;

муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры, молодежной политики и спорта;

социально ориентированные некоммерческие организации.

**Отчетный год:** 2023

**Дата составления годового отчета:** 19.03.2024 г.

**Должность, ФИО ответственного за подготовку годового отчета:**

Методист отдела культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, Малышева Дарья Александровна

Глава Вожегодского

муниципального округа С.Н.Семенников

Заместитель главы

Вожегодского муниципального округа И.В. Иванова

 Цель муниципальной программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вожегодского муниципального округа

Основные задачи муниципальной программы:

 - создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Вожегодского муниципального округа посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям округа;

 - выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Вожегодского муниципального округа;

 - усиление роли общественных объединений Вожегодского муниципального округа в реализации общественных интересов населения округа через взаимодействие с администрацией Вожегодского муниципального округа;

- повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

В 2023 году в рамках программы осуществлены следующие расходы:

- предоставлена субсидия Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 261,0тыс. рублей;

- расходы на осуществление деятельности районного Совета женщин составили – 15,0 тыс. рублей.

В соответствии с Программой в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- организовано 10 заседаний клуба «Деловая среда»

- на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа размещено 5 информационных материалов о деятельности общественных объединений и организаций округа;

 - транспорт для поездок был предоставлен для выезда на 8 мероприятий (Вологда, Харовск, Сямжа, Явенга, Митюково);

 - организовано и проведено 8 муниципальных мероприятий совместно с советом женщин, Союзом пенсионеров России (выставки творческих работ, акции, встречи, награждение и чествования семей);

 - организовано и проведено 34 мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры.

Таблица 1

## **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |
|  |  |  |  |  |
|  | … |
|  |  |

Таблица 2

**Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

**за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Таблица 3

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) «Доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО» | % |  | 92 | 92 |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) «Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений» | человек |  | 5620 | 5620 |  |
| 3 | Целевой показатель (индикатор) «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка» | единиц |  | 9 | 9 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Вожегодского муниципального округа» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием округа | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 01.01.2023  | 31.12.2023 | Организация учета социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа | Организован учет социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2«Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа, Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023  | 31.12.2023 | Организация заседаний клуба «Деловая среда» | Организовано 10 заседании клуба «Деловая среда» |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа»  | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа; Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа;социально ориентированные некоммерческие организации | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа  | На информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа размещено 5 информационных материалов о деятельности общественных объединений и организаций округа |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 «Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа | Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.3«Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории Вожегодского муниципального округа» | Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 01.01.2023  | 31.12.2023 | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории округа | Администрацией округа, руководителями муниципальных учреждений культуры и спорта оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 220 публичных и массовых мероприятий на территории округа |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.4 «Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации округа» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа; Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023  | 31.12.2023 | Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации округа | Организованы: координационный совет по делам ветеранов и инвалидов, встреча с Главой округа, координационный совет по проведению праздничных мероприятий и памятных дат. |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1.«Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | Предоставлено помещение для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. «Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и т.п.» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия | В 2023 году транспорт для поездок был предоставлен для выезда на 8 мероприятий (Вологда, Харовск, Сямжа, Явенга, Митюково) |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. «Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023  | 31.12.2023 | Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями | Коммунальные услуги, услуги телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями оплачены в полном объеме |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. «Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на осуществление социально значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности»  | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 01.01.2023  | 31.12.2023 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Предоставленная субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» освоена в полном объеме |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение муниципальных мероприятий совместно с общественными организациями округа» | Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального округа;муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, молодежной политики и спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023  | 31.12.2023 | Организация и проведение муниципальных мероприятий совместно с общественными организациями округа | Организовано и проведено 8 муниципальных мероприятий совместно с советом женщин, Союзом пенсионеров России (выставки творческих работ, акции, встречи, награждение и чествования семей) |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.4. «Организация и проведение муниципальных мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры» | МБУК «Вожегодский РЦКР», муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, молодежной политики и спорта | 01.06.2023  | 31.12.2023 | 01.06.2023  | 31.12.2023 | Организация и проведение муниципальных мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры | Организовано и проведено 34 мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 5

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа

на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округена 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 321,0 | 321,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 321,0 | 321,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1«Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2«Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа, Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 «Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа; Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа;социально ориентированные некоммерческие организации | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4 «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации округа и работе с Представительным Собранием округа | всего, в том числе | 321,0 | 321,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 321,0 | 321,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |  |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*>Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса эффективности муниципальной программы**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 321,0/321,0=1**

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы **равен 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО, %; | 92 | 92 | 92/92=1 |
| 2. количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, человек | 5620 | 5620 | 5620/5620=1 |
| 3. количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка, единиц | 9 | 9 | 9/9=1 |
| **Итого по показателям:** |  |  | **(1+1+1)/3=1** |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2023 году не применяется, т.к 2023год – это первый год реализации программы.

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году равен – (1+1)/2=1**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 1.**