Отчет

о реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального округа.

Соисполнители:

- МБУК «Вожегодский  краеведческий музей»;

- МБУК «Вожегодская ЦБС»;

- МБУК «Вожегодский ЦКР»;

- МБУК «ЦТНК»;

- МБУ ДО «ВДШИ»;

- МБУ «ЦОМУ».

Дата составления годового отчета – 19.03.2024 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Петухова Марина Алексеевна, экономист отдела культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-49, электронный адрес: admin@vozhega.ru

| Глава Вожегодского муниципального округа | С.Н. Семенников |
| --- | --- |

Заместитель главы  Вожегодского

муниципального округа                                                                   И.В. Иванова

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год – 109371,5 тыс. руб. За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано 105417,6 тыс. руб., (в том числе: за счет средств местного бюджета – 84438,3 тыс. руб., за счет федеральных средств – 6928,3 тыс. руб., за счет областных средств – 13960,5 тыс.рублей). Уровень использования финансовых средств – 96,4 %.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов;

- создание условий для развития художественной самодеятельности творческих коллективов;

- развитие библиотечного и музейного дела;

- развитие образования в сфере культуры и искусства;

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования посредством проведения капитальных ремонтов;

- сохранение историко-культурного наследия, традиционной народной культуры;

-  реализация и продвижение туристских маршрутов на территории района;

- содержание зданий, используемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Вожегодского муниципального округа, в состоянии, отвечающем их статусу, посредством технического обслуживания, обеспечивающего сохранность и нормальное функционирование зданий, прилегающих территорий в течение периода их использования по назначению;

- организация и осуществление автотранспортных перевозок

В 2023 году выполнены целевые индикаторы программы:

- подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»: динамика количества посетителей к соответствующему периоду прошлого года – 102,1 %, количество музейных выставок в год – 19;

- подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»: динамика количества посещений библиотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 122,8 %, динамика количества книговыдач – 111,5%, процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 68,0%, доля новых поступлений в общем объеме фонда – 2,3%, динамика объема электронного каталога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 110,7 %;

- подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»: количество клубных формирований осталось на уровне прошлого года, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 105,7%, доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий – 56,1%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 49,6%;

-подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»: доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий –48,4%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 29,1%, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 160,6%

- подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»: доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 97 %, доля обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях –87,6%, доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего  профессионального образования в области культуры и искусства – 0%, доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование –81,8%.

- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»» : бесперебойное обеспечение тепло-, водо - , энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудования – 100%. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» бесплатно – 100%.

### Таблица 4

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 12.04.2023 г. № 309 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского мун иципального округа от 21 февраля 2023 года № 16 |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 07.08.2023 г. № 695 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 18 июля 2023 года № 109 |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 16.11.2023 г. № 1034 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 28 сентября 2023 года № 138 |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 1153 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 29 ноября 2023 года № 157 |

### Таблица 5

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» |
| 1 | Число посещений музея | Чел. |  | 5750 | 5722 | В связи с проведением капитального ремонта |
| 2 | Количество экспозиций в год | Ед. |  | 20 | 19 | В связи с проведением капитального ремонта |
| 3 | Количество находящихся в фондах музейных предметов | Ед. |  | 4854 | 4872 |  |
| 4 | Количество посещений на 1 жителя в год | Ед. |  | 9,1 | 11,7 |  |
| 5 | Количество книговыдач | Ед. |  | 390000 | 394374 |  |
| 6 | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % |  | 75 | 68 |  |
| 7 | Доля новых поступлений в общем объеме фонда | % |  | 2,0 | 2,3 |  |
| 8 | Количество записей в электронном каталоге | Ед. |  | 18000 | 18397 |  |
| 9 | Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания) | Чел. |  | 160092 | 161962 |  |
| 10 | Количество клубных формирований, в т.ч. платно | Ед. |  | 262, 20 | 249, 18 | Реорганизация, закрытие сельских домов культуры |
| 11 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно | Чел. |  | 2614, 213 | 2575, 201 | Реорганизация, закрытие сельских домов культуры |
| 12 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Чел. |  | 185 | 187 |  |
| 13 | Количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платных | Ед. |  | 3491, 1913 | 3971, 1955 |  |
| 14 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Чел. |  | 157098 49756 | 149823 45943 | Реорганизация, закрытие сельских домов культуры |
| 15 | Число зрителей | Чел. |  | 1580 | 1587 |  |
| 16 | Количество объектов хранения | Ед. |  | 169 | 169 |  |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % |  | 7,3 | 10,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела |
| 18 | Число посещений музея | Чел. |  | 5750 | 5722 | В связи с проведением капитального ремонта |
| 19 | Количество экспозиций в год | Ед. |  | 20 | 19 | В связи с проведением капитального ремонта |
| 20 | Количество находящихся в фондах музейных предметов | Ед. |  | 4854 | 4872 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 21 | Количество посещений на 1 жителя в год | Ед. |  | 9,1 | 11,7 |  |
| 22 | Количество книговыдач | Ед. |  | 390000 | 394374 |  |
| 23 | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % |  | 75 | 68 | В связи с закрытием на ремонт Н-Слободского филиала |
| 24 | Доля новых поступлений в общем объеме фонда | % |  | 2,0 | 2,3 |  |
| 25 | Количество записей в электронном каталоге | Ед. |  | 18000 | 18397 |  |
| 26 | Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания) | Чел. |  | 160092 | 161962 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» |
| 27 | Количество клубных формирований, в т.ч. платно | Ед. |  | 18, 9 | 18, 9 |  |
| 28 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно | Чел. |  | 287, 87 | 280, 85 | В связи с проведением капитального ремонта |
| 29 | Количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платных | Ед. |  | 428, 240 | 428, 240 |  |
| 30 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Чел. |  | 11212, 5556 | 11231, 5568 |  |
|  | Количество объектов хранения | Ед. |  | 169 | 169 |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» |
| 31 | Число зрителей | Чел. |  | 1580 | 1587 |  |
| 32 | Количество клубных формирований, в т.ч. платно | Ед. |  | 244, 11 | 231, 9 | Реорганизация, закрытие сельских домов культуры |
| 33 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно | Чел. |  | 2327, 126 | 2295, 116 | Реорганизация, закрытие сельских домов культуры |
| 34 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Чел. |  | 185 | 187 |  |
| 35 | Количество культурно-массовых мероприятий в т.ч платно | Ед. |  | 3063, 1673 | 3543, 1715 |  |
| 36 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Чел. |  | 145886, 44200 | 138592, 40375 | Реорганизация, закрытие сельских домов культуры |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |
| 37 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % |  | 7,3 | 10,9 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 38 | Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | % |  | 100 | 100 |  |

### Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие музейного дела | МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа посещений музея | Число посещений музея составило 102,1% к уровню 2022 года | Нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | Нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Капитальный ремонт здания МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» | Капитальный ремонт здания выполнен. | Задержки сроков выполнения работ подрядчиками. |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Вожегодская ЦБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 (муниципальное задание) Организация библиотечно-информационного обслуживания населения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличить количество посетителей | Количество посетителей увеличилось на 22,8 % к уровню 2022 г | Нет |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 Комплектование книжных фондов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Достижение доли новых поступлений в общем объеме фонда не менее 2% | Доля новых поступлений в общем объеме фонда составила 2,3% | Нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры; обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 10 | в т.ч основное мероприятие 2.4.1 Капитальный ремонт здания центральной библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести капитальный ремонт здания центральной библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС» | Капитальный ремонт здания выполнен. | Нет |
| 11 | в т.ч основное мероприятие 2.4.2 обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культура |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести капитальный ремонт здания Нижнеслободского сельского филиала МБУК «Вожегодская ЦБС» | Выполнен капитальный ремонт здания и приобретено оборудование | Нет |
| 12 | Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Творческие люди» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение оборудования для Кадниковского сельского филиала МБУК «Вожегодская ЦБС» | Приобретено звуковое оборудование для Кадниковского сельского филиала МБУК «Вожегодская ЦБС» | Нет |
| 13 | Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | МБУК «ЦТНК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличить количество участников культурно-массовых мероприятий Увеличить количество участников клубных формирований | Количество участников увеличилось на 11,0 % к уровню 2022 г Количество участников клубных формирований увеличилось на 5,7% к уровню 2022 г | Нет |
| 15 | Основное мероприятие 3.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | Нет |
| 16 | Основное мероприятие 3.3 Капитальный ремонт здания МБУК «ЦТНК» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести капитальный ремонт здания МБУК «ЦТНК» | Капитальный ремонт здания выполнен. | Нет |
| 17 | Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Вожегодский ЦКР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 4.1 (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличить число посетителей, обеспечить приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений культуры | Увеличение по сравнению с 2022 годом: число зрителей- на 4,8% , количество участников клубных формирований- на 60,6% , количество участников мероприятий- на 30,9%, количество мероприятий – на 47,7% | Нет |
| 19 | Основное мероприятие 4.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | Нет |
| 20 | Основное мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы учреждений |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 21 | в т.ч основное мероприятие 4.3.1 Капитальный ремонт и ремонт объектов культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести капитальный ремонт здания Кадниковского ДК | Капитальный ремонт здания выполнен. | Нет |
| 22 | в т.ч основное мероприятие 4.3.2 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести капитальный ремонт здания Митюковского сельского Дома культуры МБУК "Вожегодский ЦКР" | Капитальный ремонт здания выполнен | Нет |
| 23 | в т.ч основное мероприятие 4.3.3 Мероприятия по реализации проекта народный бюджет |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение звукового и светового оборудования, танцевальной обуви. | Приобретено звуковое и световое оборудование для Нижнеслободского и Ючкинского сельских филиалов МБУК «Вожегодский ЦКР», закуплена танцевальная обувь для народного танцевального коллектива | Нет |
| 24 | Основное мероприятие А1 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести капитальный ремонт здания Нижнеслободского сельского Дома культуры филиала МБУК «Вожегодский ЦКР» | Капитальный ремонт здания выполнен | Нет |
| 25 | Подпрограмма 5 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «ВДШИ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Нет |
| 26 | В т.ч. основное мероприятие 5.1 (муниципальное задание) «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры искусства» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста не менее 7,3% | Показатель составил 10,9% | Нет |
| 27 | Программа 6 «Развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие туризма, увеличение турпотока в округ | Количество туристов и экскурсантов с учетом КСВР увеличилось на 17% к уровню 2022г | Нет |
| 28 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | МБУ «ЦОМУ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 29 | В т.ч. основное мероприятие 7.1 «Обеспечение функционирования МБУ «ЦОМУ» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, энергообеспечения муниципальных учреждений; содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии; безаварийную работу систем и оборудования; организацию и осуществление автотранспортного обслуживания | Обеспечено 100% бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение муниципальных учреждений; содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии; безаварийная работа систем и оборудования; осуществление автотранспортного обслуживания | Нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Таблица 7

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | всего, в том числе | 109371,5 | 105417,6 | 96,4 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 84728,8 | 84438,3 | 99,7 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 9514,5 | 6928,3 | 72,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 15037,7 | 13960,5 | 92,8 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 90,5 | 90,5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие музейного дела | всего, в том числе | 7414,6 | 6669,3 | 89,9 | Экономия в результате конкурсных процедур при проведении капитального ремонта |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3118,2 | 2893,1 | 92,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4124,5 | 3625,1 | 87,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 171,9 | 151,1 | 87,9 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов | всего, в том числе | 2758,2 | 2546,2 | 92,3 | Экономия в результате конкурсных процедур, уменьшение объемов работ |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2758,2 | 2546,2 | 92,3 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 316,6 | 308,8 | 97,5 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 316,6 | 308,8 | 97,5 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | всего, в том числе | 4339,8 | 3814,3 | 87,9 | Экономия в результате конкурсных процедур, уменьшение объемов работ |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 43,4 | 38,1 | 87,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4124,5 | 3625,1 | 87,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 171,9 | 151,1 | 87,9 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего, в том числе | 24117,2 | 23909,9 | 99,1 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 19828,2 | 19798,2 | 99,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4189,0 | 4011,7 | 95,8 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | (муниципальное задание) Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | всего, в том числе | 18863,3 | 18863,3 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 18863,3 | 18863,3 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 888,1 | 859,9 | 96,8 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 888,1 | 859,9 | 96,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Комплектование книжных фондов | всего, в том числе | 378,0 | 378,0 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 38,0 | 38,0 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 340,0 | 340,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры»; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | всего, в том числе | 3883,6 | 3704,5 | 95,4 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 38,8 | 37,0 | 95,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3844,8 | 3667,5 | 95,4 |  |
| В т.ч. основное мероприятие А2 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | всего, в том числе | 104,2 | 104,2 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4,2 | 4,2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие традиционной народной культуры» | всего, в том числе | 13576,2 | 13573,1 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 9044,7 | 9041,6 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4531,5 | 4531,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований | всего, в том числе | 8545,5 | 8545,5 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 8545,5 | 8545,5 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 453,4 | 450,3 | 99,3 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 453,4 | 450,3 | 99,3 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Капитальный ремонт здания МБУК «ЦТНК» | всего, в том числе | 4577,3 | 4577,3 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 45,8 | 45,8 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4531,5 | 4531,5 | 100,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе | 44298,6 | 41300,4 | 93,2 | Экономия в результате конкурсных процедур при проведении капитального ремонта |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 32772,8 | 32740,5 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 5290,0 | 3203,2 | 60,6 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6145,3 | 5266,2 | 85,7 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 90,5 | 90,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1. | (муниципальное задание) Развитие, внедрение о популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований | всего, в том числе | 31375,2 | 31375,2 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 31375,2 | 31375,2 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 1115,4 | 1113,0 | 99,8 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1115,4 | 1113,0 | 99,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего, в том числе | 4868,5 | 4610,1 | 94,7 | Экономия в результате конкурсных процедур при проведении капитального ремонта |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 212,8 | 210,2 | 98,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4565,2 | 4309,4 | 94,4 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 90,5 | 90,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов культуры Капитальный ремонт здания | всего, в том числе | 1718,7 | 1460,3 | 85,0 | Экономия в результате конкурсных процедур при проведении капитального ремонта |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 17,2 | 14,6 | 84,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1701,5 | 1445,7 | 85,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культура | всего, в том числе | 2271,9 | 2271,9 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 22,7 | 22,7 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2249,2 | 2249,2 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3.3 | Мероприятия по реализации проекта народный бюджет | всего, в том числе | 877,9 | 877,9 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 172,9 | 172,9 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 614,5 | 614,5 | 100,0 |  |
|  |  | добровольные пожертвования физических лиц | 90,5 | 90,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие А1 | «Реализация регионального проекта «Культурная среда» Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Вожегодский ЦКР» Нижнеслободский сельский Дом культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» | всего, в том числе | 6939,5 | 4202,1 | 60,6 | Экономия в результате конкурсных процедур при проведении капитального ремонта |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 69,4 | 42,1 | 60,7 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 5290,0 | 3203,2 | 60,6 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1580,1 | 956,8 | 60,6 |  |
| Подпрограмма 5 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего, в том числе | 7783,4 | 7783,4 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 7783,4 | 7783,4 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. | (муниципальное задание) | всего, в том числе | 7783,4 | 7783,4 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 7783,4 | 7783,4 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 12181,5 | 12181,5 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 12181,5 | 12181,5 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 7.1 | Обеспечение функционирования МБУ Вожегодского муниципального района «ЦОМУ» | всего, в том числе | 12181,5 | 12181,5 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 12181,5 | 12181,5 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |

### Таблица 16

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Число посетителей, человек |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | 5700 | 5700 | 5722 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Обеспечение комплектования, приобретения, государственный учет музейных предметов и музейных коллекций, перевод музейных предметов и музейных коллекций в электронный вид, проведение музееведческих и научных исследований в области научно-фондовой, экспозиционной и культурно-просветительской деятельности; обеспечение хранения, сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, количество предметов |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | 4854 | 4854 | 4872 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Подготовка научной документации по научному и художественному проектированию, проведение отбора и подготовка экспонатов, подготовка экспозиционного оборудования, монтаж экспозиций, количество экспозиций |
| Подпрограмма1 «Развитие музейного дела» | 19 | 19 | 19 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество посещений (в стационарных условиях), количество посещений |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 125092 | 125092 | 126150 | х | х | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество посещений (вне стационара), количество посещений |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 35000 | 35000 | 35812 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество документов |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 1500 | 1500 | 2071 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, количество участников мероприятий (чел.) (платные) |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 5556 | 5556 | 5568 | х | х | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, количество проведенных мероприятий (ед.) (платные) |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 240 | 240 | 240 | х | х | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, количество проведенных мероприятий (ед.) (бесплатные) |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 188 | 188 | 188 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество клубных формирований (ед.) (бесплатные) |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 9 | 9 | 9 | х | х | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество участников клубных формирований (чел.) (бесплатные) |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 200 | 195 | 195 | х | х | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество клубных формирований (ед.) (платные) |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 9 | 9 | 9 | х | х | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество участников клубных формирований (чел.) (платные) |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 87 | 87 | 85 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов российской Федерации в области традиционной народной культуры |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Постановка на учет объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов, а также внесение объектов в пользовательский ресурс (электронный каталог), количество объектов |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 169 | 169 | 169 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Показ кинофильмов |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Число зрителей, человек |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 1580 | 1580 | 1587 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация и проведение мероприятий |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество проведенных мероприятий, ед. (бесплатные) |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 1234 | 1924 | 1828 | х | х | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество проведенных мероприятий, ед. (платные) |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 1100 | 1934 | 1715 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество участников клубных формирований, человек (бесплатная) |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | - | 2292 | 2179 | х | х | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество посещений, человек (платная) |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 95 | 116 | 116 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальное исполнительство-фортепиано», «Инструментальное исполнительство-флейта», «Инструментальное исполнительство-баян (аккордеон)», «Вокальное исполнительство-сольное пение», «Основы изобразительной грамотности и рисования», количество человеко-часов (человеко-час) |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 8200 | 8200 | 8601 | х | х | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Дополнительная общеразвивающая программа «Ранее эстетическое развитие», количество человеко-часов (человеко-час) |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 3100 | 3100 | 3161 | х | х | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык для малышей», «Английский язык для начинающих», количество человеко-часов (человеко-час) |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 900 | 900 | 930 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация дополнительных предпрофессиональных программа в области искусств |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | «Живопись», количество человеко-часов (человеко-час) |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 8200 | 8200 | 8543 | х | х | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | «Фортепиано», количество человеко-часов (человеко-час) |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 1000 | 1000 | 956 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов, единиц |
| Подпрограмма 7«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 24 | 24 | 24 | х | х | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Эксплуатируемая площадь объектов и помещений, кв. м. |
| Подпрограмма 7«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 7447,85 | 149 | 149 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Машино-часы работы автомобилей, ед. |
| Подпрограмма 7«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 802 | 802 | 802 | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x | 98 993,7 | 109 371,5 | 105 417,6 |
| в том числе: | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | x | x | x | 7 428,0 | 7 414,6 | 6 669,3 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | x | x | x | 24 029,0 | 24 117,2 | 23 909,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | x | x | x | 13 554,3 | 13 576,2 | 13 573,1 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | x | x | x | 34 955,0 | 44 298,6 | 41 300,4 |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | x | x | x | 7 027,4 | 7 783,4 | 7 783,4 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | x | x | x | 12 000,0 | 12 181,5 | 12 181,5 |

### Таблица 17

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 98 993,7 | 109 371,5 | 105 417,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | 7 428,0 | 7 414,6 | 6 669,3 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 24 029,0 | 24 117,2 | 23 909,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 13 554,3 | 13 576,2 | 13 573,1 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 34 955,0 | 44 298,6 | 41 300,4 |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 7 027,4 | 7 783,4 | 7 783,4 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 12 000,0 | 12 181,5 | 12 181,5 |

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы ___________________(Ф.И.О)

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

# , где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (0,995+1,03)/2=1,01

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

# , где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,96+1,03)/2=0,995

Коэффициент использования средств местного бюджета = 105417,6/109371,5=0,96

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы = 1,03:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число посещений музея, чел. | 5750 | 5722 | 5722/5750=1,0 |
| 2. Количество экспозиций в год, ед. | 20 | 19 | 19/20=0,95 |
| 3. Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед. | 4854 | 4872 | 4872/4854=1,0 |
| 4. Количество посещений на 1 жителя в год, посещений | 9,1 | 11,7 | 11,7/9,1=1,29 |
| 5. количество книговыдач, ед. | 390000 | 394374 | 394374/390000=1,01 |
| 6. процент охвата населения библиотечным обслуживанием, % | 75 | 68 | 68/75=0,91 |
| 7. доля новых поступлений в общем объеме фонда, % | 2,0 | 2,3 | 2,3/2=1,15 |
| 8. количество записей в электронном каталоге, ед. | 18000 | 18397 | 18397/18000=1,02 |
| 9 .число посещений (с учетом внестационарного обслуживания), чел. | 160092 | 161962 | 161962/160092=1,01 |
| 10. Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно, ед. | 262 20 | 249 18 | 249/262=0,95 18/20=0,9 |
| 11. Количество участников клубных формирований, ед. в т.ч. платно, ед. | 2614 213 | 2575 201 | 2575/2614=0,98 201/213=0,94 |
| 12. Средняя численность участников клубных формирований в расчета на 1 тыс. человек, человек | 185 | 187 | 187/185=1,01 |
| 13. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 3491 1913 | 3971 1955 | 3971/3491=1,14 1955/1913=1,02 |
| 14. Количество участников культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 157098 49756 | 149823 45943 | 149823/157098=0,95 45943/49756=0,92 |
| 15. число зрителей, человек | 1580 | 1587 | 1587/1580=1,0 |
| 16. Количество объектов хранения, ед. | 169 | 169 | 169/169=1 |
| 17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, % | 7,3 | 10,9 | 10,9/7,3=1,49 |
| 18. бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Итого по показателям | (1+0,95+1+1,29+1,01+0,91+1,15+1,02+1,01+0,95+0,9+0,98+0,94+1,01+1,14+1,02+0,95+0,92+1+1+1,49+1)/ 22 = 22,64/22=1,03 |

Коэффициент развития показателей программы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации 1 подпрограммы = (0,9+0,98)/2=0,94

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме =6669,3/7414,6=0,9

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  1 подпрограммы =0,98:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число посещений музея, чел. | 5750 | 5722 | 5722/5750=1,0 |
| 2. Количество экспозиций в год, ед. | 20 | 19 | 19/20=0,95 |
| 3. Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед. | 4854 | 4872 | 4872/4854=1,0 |
| Итого по показателям |  |  | (1+0,95+1)/3=0,98 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации 2 подпрограммы = (0,99+1,07)/2=1,03

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме =23909,9/24117,2=0,99

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  2 подпрограммы =1,07:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Количество посещений на 1 жителя в год, посещений | 9,1 | 11,7 | 11,7/9,1=1,29 |
| 5. количество книговыдач, ед. | 390000 | 394374 | 394374/390000=1,01 |
| 6. процент охвата населения библиотечным обслуживанием, % | 75 | 68 | 68/72=0,94 |
| 7. доля новых поступлений в общем объеме фонда,% | 2,0 | 2,3 | 2,3/2=1,15 |
| 8. количество записей в электронном каталоге, ед. | 18000 | 18397 | 18397/18000=1,02 |
| 9 .число посещений (с учетом внестационарного обслуживания), чел. | 160092 | 161962 | 161962/160092=1,01 |
| Итого по показателям |  |  | (1,29+1,01+0,94+1,15+1,02+1,01)/6=6,42/6=1,07 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации 3 подпрограммы = (0,99+0,996)/2=0,99

Коэффициент использования средств местного бюджета по 3 подпрограмме =23909,9/24117,2=0,99

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  3 подпрограммы =0,996:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно | 18 9 | 18 9 | 18/18=1 9/9=1 |
| 2.Количество участников клубных формирований, чел. в т.ч. платно | 287 87 | 280 85 | 280/287=0,98 85/87=0,98 |
| 3.Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно | 428 240 | 428 240 | 428/428=1 240/240=1 |
| 4.Количество участников клубных формирований, чел в т.ч. платно | 11212 5556 | 11231 5568 | 11231/11212=1,0 5568/5556=1,0 |
| 5.Количество объектов хранения,ед. | 169 | 169 | 169/169=1 |
| Итого по показателям |  |  | (1+1+0,98+0,98+1+1+1+1+1)/ = 8,96/9=0,996 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации 4 подпрограммы = (0,93+0,97)/2=0,95

Коэффициент использования средств местного бюджета по 4 подпрограмме =41300,4/44298,6=0,93

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  4 подпрограммы =0,97:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число зрителей, чел. | 1580 | 1587 | 1587/1580=1,0 |
| 2. Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно | 244 11 | 231 9 | 231/244=0,95 9/11=0,82 |
| .3. Количество участников клубных формирований, чел. в т.ч. платно, чел. | 2327 126 | 2295 116 | 2295/2327=0,99 116/126=0,92 |
| 4. Средняя численность участников клубных формирований в расчета на 1 тыс. человек, чел. | 185 | 187 | 187/185=1,01 |
| 5. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 3063 1673 | 3543 1715 | 3543/3063=1,16 1715/1673=1,02 |
| 6. Количество участников клубных формирований, чел в т.ч. платно, чел. | 145886 44200 | 138592 40375 | 138592/145886=0,95 40375/44200=0,91 |
| Итого по показателям |  |  | (1+0,95+0,82+0,99+0,92+1,01+1,16+1,02+0,95+0,91)/10=9,73/10=0,97 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 5

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации 5 подпрограммы = (1+1,49)/2=1,245

Коэффициент использования средств местного бюджета по 5 подпрограмме =7783,4/7783,4=1,0

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  5 подпрограммы =1,49:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, % | 7,3 | 10,9 | 10,9/7,3=1,49 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 7

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации 7 подпрограммы = (1,0+1,0)/2=1,0

Коэффициент использования средств местного бюджета по 7 подпрограмме =12181,5/12181,5=1,0

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  7 подпрограммы =1,0:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100/100=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = (0,94+1,03+0,99+0,95+1,245+1)/6=1,03