АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1135

11.11.2025

## От _______________ № ______________

п. Вожега

|  | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» (далее – постановление) следующие изменения:

  - в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа (далее – Порядок), утвержденном постановлением:

    - пункт 5.4. раздела 5 Порядка изложить в новой редакции:

«5.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа о внесении изменений в решение о бюджете на текущий год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».

    - раздел 5 Порядка дополнить пунктом 5.15 следующего содержания:

«5.15. Правила взаимодействия между администрацией Вожегодского муниципального округа и главным распорядителем средств областного бюджета, до которого как до получателя средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов, в целях направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов установлены постановлением Правительства Вологодской области от 24 февраля 2025 года № 262 «Об утверждении порядка направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов».

В целях использования средств экономии на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ администрация Вожегодского муниципального округа при наличии экономии, в установленные соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта сроки, но не реже 1 раза в квартал, представляет главному распорядителю средств областного бюджета предложение о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетного трансферта.

Формирование изменений, обусловленных сложившейся экономией, в соответствующую муниципальную программу и (или) ее структурный элемент осуществляется ответственным исполнителем не реже 1 раза в квартал (при наличии одобренного предложения о заключении дополнительного соглашения) в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.».

    - раздел 7 Порядка изложить в новой редакции:

## «VII. Мониторинг и оценка эффективности реализации

муниципальных программ

7.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. Мониторинг муниципальных программ (их структурных элементов) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Положением об организации проектной деятельности.

7.3. В ходе мониторинга формируется отчет по итогам 9 месяцев текущего года и годовой отчет (за отчетный год) в соответствии с настоящим Порядком  и Положением об организации проектной деятельности.

Подготовка отчета по итогам 9 месяцев текущего года, годового отчета осуществляется ответственным исполнителем на основе отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, а также отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

7.4. Информация в отчетности представляется нарастающим итогом (за исключением параметров муниципальных программ, комплексов процессных мероприятий, которые в паспортах таких муниципальных программ, комплексов процессных мероприятий указаны не нарастающим итогом) с начала текущего финансового года до конца последнего месяца отчетного периода.

В случае если реализация комплекса процессных мероприятий осуществляется не с начала финансового года, информация в отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий представляется нарастающим итогом с даты начала реализации комплекса процессных мероприятий и до конца последнего месяца отчетного периода.

7.5. Формирование отчета по итогам 9 месяцев текущего года и годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется следующим образом:

7.5.1. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется органом местного самоуправления, ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, с учетом информации, полученной от иных исполнителей мероприятий, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

7.5.2. В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий отражаются значения мероприятий (результатов) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде, а также досрочно достигнутые (при наличии).

7.6. Формирование отчета по итогам 9 месяцев текущего года и годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

7.6.1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы включает:

а) отчетные данные по муниципальной программе, формируемые ответственным исполнителем муниципальной программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

б) отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы.

7.6.2. К годовому отчету прилагается аналитическая записка, содержащая следующую информацию:

а) о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

б) о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) предложения о корректировке, досрочном прекращении муниципальной программы или отдельных структурных элементов.

7.6.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает формирование отчета по итогам 9 месяцев текущего года о ходе реализации муниципальной программы не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, годового отчета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

7.6.3.1. Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа представляет ответственным исполнителям муниципальных программ в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года, и в срок до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом для проведения годового мониторинга, в части их финансового обеспечения за счет средств   бюджета округа, в том числе:

сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете округа на реализацию муниципальных программ;

сведения о кассовом исполнении.

7.6.3.2. Указанная информация формируется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом (без учета кассовых операций за отчетную дату), в разрезе муниципальных программ, их структурных элементов.

7.6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает согласование годового отчета с Управлением финансов Вожегодского муниципального округа в части сведений об исполнении бюджета округа в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и на финансовое обеспечение комплексов процессных мероприятий, реализуемых в рамках данной программы.

Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа согласовывает годовой отчет - в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления.

7.6.5. Годовой отчет представляется в Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа в срок до 10 марта года, следующего за отчетным.

7.6.6. Ответственный исполнитель при необходимости формирует уточненный отчет о ходе реализации муниципальной программы в случае получения новых или уточнения имеющихся данных о параметрах муниципальной программы и ее структурных элементов, а также в случае необходимости устранения ошибок, выявленных Управлением финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа в процессе аналитической обработки отчетов.

7.6.7. Уточненный отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется и направляется в Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных данных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации), но не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

7.7. Аналитическая обработка результатов мониторинга реализации муниципальных программ по итогам 9 месяцев.

7.7.1.  Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

обеспечивает рассмотрение данных отчетов, в том числе проводит проверку полноты их данных;

при наличии замечаний предлагает доработать отчеты и (или) направляет ответственному исполнителю запрос о представлении недостающей информации.

Ответственный исполнитель устраняет замечания в отчете, формирует уточненный отчет и (или) представляет информацию по запросу, указанному в абзаце третьем настоящего пункта, в срок не более трех рабочих дней со дня поступления  отчета на доработку и (или) получения запроса.

7.7.2. Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа на основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев текущего года осуществляет подготовку аналитической справки о результатах мониторинга.

Аналитическая справка о результатах мониторинга реализации муниципальных программ за 9 месяцев текущего года представляется главе Вожегодского муниципального округа в срок до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

7.8. Аналитическая обработка результатов мониторинга реализации муниципальных программ по итогам отчетного года.

7.8.1. Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным:

обеспечивает рассмотрение данных годовых отчетов, в том числе проводит проверку полноты их данных, проверку фактических значений показателей на соответствие официальным источникам статистической информации;

при наличии замечаний предлагает доработать годовой отчет и (или) направляет ответственному исполнителю запрос о представлении недостающей информации.

Ответственный исполнитель устраняет замечания в годовом отчете, формирует уточненный отчет и (или) представляет информацию по запросу, указанному абзаце третьем настоящего пункта, в срок не более трех рабочих дней со дня поступления годового отчета на доработку и (или) получения запроса.

7.8.2. Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа на основании годовых отчетов:

проводит оценку эффективности муниципальных программ за отчетный год в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 8 к настоящему порядку);

осуществляет подготовку Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа за отчетный год (далее - Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ).

Информация формируется по состоянию на 31 декабря отчетного года.

7.8.3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей муниципальных программ за отчетный год, в том числе о причинах недостижения запланированных значений показателей муниципальных программ;

в) сведения об объеме использованных на реализацию муниципальных программ средств бюджета округа и других источников;

г) сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ, в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ, по повышению эффективности реализации муниципальных программ.

7.8.4. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Вожегодского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ представляется главе Вожегодского муниципального округа в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, и подлежит размещению на официальном сайте Вожегодского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».».

1.1.4. приложения 6,7 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Вожегодского муниципального округа                                   Е.В. Первов

## Приложение 1

## к постановлению администрации

## Вожегодского муниципального округа

## от  11.11.2025  № 1135

## «Приложение 6

к Порядку

Форма

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата) |
| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «_______________________________» <49> ЗА _______ <50> |  |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- <49> Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. <50> Указывается отчетный период (например, «за 9 месяцев 2025 года», «за 2025 год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. |  |  |  |  |  |  |  |

### Общий статус реализации

| Показатели | Результаты мероприятий | Контрольные точки | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | процент кассового исполнения | справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований <51> |
| Всего __ ед., из них выполнено __ ед. | Всего __ ед., из них выполнено __ ед. | Всего __ ед., из них выполнено в срок __ ед. | ___ тыс. рублей |  |
| процент исполнения __ % | процент исполнения __ % | процент исполнения __ % | процент кассового исполнения __ % |  |

--------------------------------

<51> Указывается в тыс. рублей в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

### 1. Ключевые риски <52>

--------------------------------

<52> В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается «Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют».

| № п/п | Наименование показателя или мероприятия | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |

### 2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <53>

--------------------------------

<53> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

| № п/п | Наименование показателя <54> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода <55> | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода <55> | Индикатор (фактическое/прогнозное) <55> | Подтверждающий документ <55> | Плановое значение на конец текущего года <56> | Прогнозное значение на конец текущего года <56> | Комментарий <57> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<54> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.

<55> Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<56> Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев текущего года.

<57> Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.

### 3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <58> | Комментарий <59> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие <60> «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 11.2 | Контрольная точка «Наименование» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<58> Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

<59> Указываются причины отклонения фактического значения результата мероприятия от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты.

<60> Указываются мероприятия, предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий. В случае если мероприятие не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 5 и 6 указывается "-".

### 4. Сведения об исполнении бюджета округа

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7) / (4) x 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Наименование», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Дополнительная информация

Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, а также предложения по его дальнейшей реализации

».

## Приложение 2

## к постановлению администрации

## Вожегодского муниципального округа

## от 11.11.2025 № 1135

## «Приложение 7

к Порядку

Форма

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата) |
| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «________________________________________» <60> ЗА _________ <61> |  |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- <60> Указывается наименование муниципальной программы. <61> Указывается отчетный период (например, «за 9 месяцев 2025 года», «за 2025 год»). |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Общий статус реализации <62> |  |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- <62> Заполняется на основании сформированных отчетов. |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатели уровня муниципальной программы <63> | Бюджет |  | Структурные элементы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | процент кассового исполнения | справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований <64> | показатели <65> |  |  | мероприятия (результаты) <66> |  |  | контрольные точки |  |  |
| отсутствие отклонений | значение | значение | наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений |
|  |  |  | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № | наименование структурного элемента 1, наименование структурного элемента № |

--------------------------------

<63> Включают показатели уровня муниципальной программы, а также в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы аналитические показатели социально-экономического развития округа в рамках муниципальной программы.

<64> Указывается в тыс. рублей в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

<65> Не включаются показатели уровня муниципальной программы.

<66> Отражается статус реализации результатов муниципальных проектов, мероприятий комплексов процессных мероприятий.

### 1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода <67> | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода<67> | Идентификатор (фактическое/прогнозное) <67> | Подтверждающий документ<67> | Плановое значение на конец текущего года <68> | Прогнозное значение на конец текущего года <68> | Комментарий <69> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитические показатели социально-экономического развития округа в рамках муниципальной программы <70> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<67> Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

<68> Заполняется в рамках отчета о ходе реализации муниципальной программы за 9 месяцев текущего года.

<69> Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения.

<70> Указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальных программ (при наличии).

### 2. Сведения об исполнении бюджета округа

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7) / (4) x 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Наименование», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |

### 3. Дополнительная информация

Дополнительные сведения о ходе реализации, а также предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

».