АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 (
570
) (
13.07.2026
)
От _______________ № ______________

	


	О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28 ноября 2024 года № 1245  «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»





В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» администрация Вожегодского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28 ноября 2024 года № 1245 «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»  изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Вожегодского муниципального округа М.Г. Суворова.


Глава Вожегодского муниципального округа                                   Е.В. Первов


                                                            Приложение к постановлению
                                                                           администрации Вожегодского
                                                                           муниципального округа 
                                                                           от 13.07.2026   №   570

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 № 1245 Приложение 


Муниципальная программа
«Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»
(далее – муниципальная программа)


1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Приказа Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр;
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
улучшение качества городской среды;
повышение уровня благоустройства территории Вожегодского муниципального округа;
создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания;
своевременная актуализация, обновление и приведение в соответствие с действующим градостроительным законодательством основных градостроительных документов Вожегодского муниципального округа (генеральных планов, Правил землепользования и застройки округа, местных нормативов градостроительного проектирования);
     формирование градостроительной документации по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории округа и благоприятной комфортной среды жизнедеятельности.
В рамках соответствующих целей муниципальной программы мероприятия ее структурных элементов направлены на достижение цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»» (далее - Указ № 309).
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2. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Глава Вожегодского муниципального округа Первов Е.В.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Вожегодского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы 
	Управление по работе с территориями администрации Вожегодского муниципального округа

	Исполнители муниципальной программы 
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы  
	2025 - 2030

	Цели муниципальной программы
	цель 1 «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области»;
цель 2 «Вовлечение жителей округа в процесс решения вопросов местного значения»;
цель 3 «Улучшение качества городской среды»;
цель 4 «Обеспечение Вожегодского муниципального округа качественной градостроительной документацией»

	Направления 
	Благоустройство Вожегодского муниципального округа

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации 
	«Комфортная и безопасная среда для жизни»

	Связь с государственными программами Вологодской области
	Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»




2. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Ответственные за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель 1:«Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области»

	1
	Уровень эффективности работы по улучшению санитарного состояния и внешнего облика территории округа
	процент
	90
	2023
	95
	95
	95
	95
	95
	100
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	2
	Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства
	единиц
	8
	2023
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	Управление по работе с территориями администрации Вожегодского муниципального округа, Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	3
	Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	единиц
	38
	2023
	39
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	4
	Количество обустроенных детских и спортивных площадок
	единиц
	0
	2023
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	5
	Количество обустроенных мест захоронений
	единиц
	0
	2023
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление по работе с территориями администрации Вожегодского муниципального округа
	-

	Цель 2: «Вовлечение жителей округа в процесс решения вопросов местного значения»

	6
	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа 
	процент
	7
	2023
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	Цель 3: «Улучшение качества городской среды»

	7
	количество благоустроенных дворовых территорий
	единиц
	22
	2023
	28
	31
	31
	31
	31
	31
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	8
	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	процент
	30,0
	2023
	37
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	9
	охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области)
	процент
	48,4
	2023
	49,0
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	10
	количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	6
	2023
	6
	6
	6
	6
	8
	8
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	Благоустройство центрального парка в несколько этапов с 2025 г.

	11
	доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий
	процент
	85,7
	2023
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	100
	100
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	

	12
	количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	единиц
	6
	2023
	6
	6
	6
	6
	8
	8
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	

	Цель 4: «Обеспечение Вожегодского муниципального округа качественной градостроительной документацией»

	13
	Доля населенных пунктов с установленными границами
	процент
	37

	2023
	98,9
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	14
	Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-

	15
	Количество местных  нормативов градостроительного проектирования
	единиц
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	-



3. Структура муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный орган местного самоуправления
	Период реализации (год начала - год окончания)
	Наименование задачи структурного элемента 
	Связь с показателями муниципальной программы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа»
(приложение 1 к программе)
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	2025-2030
	повышение   уровня   благоустройства   дворовых   территорий многоквартирных домов на территории Вожегодского муниципального округа
	количество благоустроенных дворовых территорий

	
	
	
	
	
	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

	
	
	
	
	
	охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области)

	
	
	
	
	повышение         уровня         благоустройства         общественных территорий   Вожегодского муниципального округа;

	количество благоустроенных общественных территорий

	
	
	
	
	
	доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий

	
	
	
	
	
	количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций

	1.2.
	муниципальный проект
«Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»
(приложение 2 к программе)

	Администрация Вожегодского муниципального округа
	2025-2030
	Повышение доли жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" к 2030 году до 20%

	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа

	1.3
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий»
(приложение 3 к программе)
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	2025-2030
	обустройство объектов благоустройства территорий
	Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

	
	
	
	
	
	Количество обустроенных детских и спортивных площадок

	
	
	
	
	
	Количество обустроенных мест захоронений
_________________________
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории    Вожегодского    муниципального округа»
(приложение 4 к программе)
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	2025-2030
	организация содержания объектов благоустройства территории округа
	Уровень эффективности работы по улучшению санитарного состояния и внешнего облика территории округа

	
	
	
	
	
	Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства

	1.5.
	Комплекс процессных мероприятий
«Архитектура и градостроительство Вожегодского    муниципального округа»
(приложение 5 к программе)
	Администрация Вожегодского муниципального округа
	2025-2030
	Обеспечение Вожегодского муниципального округа документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование территории, принятие решений и их реализацию
	Доля населенных пунктов с установленными границами 

	
	
	
	
	
	Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры

	
	
	
	
	
	Количество местных нормативов градостроительного проектирования










4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№
п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) 
	Источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	всего, в том числе: 
	37 700,2
	14 641,1
	6 052,5
	6 076,7
	0,0
	0,0
	64 470,5

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	13 300,7
	7 014,9
	4 108,6
	4 111,0
	0,0
	0,0
	28 535,2


	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 

	23 876,2
	7 372,8
	1 943,9
	1 965,7
	0,0
	0,0
	35 158,6

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	523,3
	253,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	776,7

	
	Ответственный исполнитель -администрация Вожегодского муниципального округа
	всего, в том числе: 
	32 334,5
	11 848,5
	2 919,9
	2 944,1
	0,0
	0,0
	50 037,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	9 858,0
	4 222,3
	976,0
	978,4
	0,0
	0,0
	16 034,7

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	21 953,2
	7 372,8
	1 943,9
	1965,7
	0,0
	0,0
	33 235,6

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	523,3
	253,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	776,7

	
	Соисполнитель – Управление по работе с территориями администрации Вожегодского муниципального округа
	всего, в том числе: 
	5 365,7
	2 792,6
	3 132,6
	3 132,6
	0,0
	0,0
	14 423,5

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	3 442,7
	2 792,6
	3 132,6
	3 132,6
	0,0
	0,0
	12 500,5

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	1 923,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 923,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа», в том числе
	всего, в том числе: 
	5 075,0
	2 249,5
	2159,9

	2 184,1
	0,0
	0,0
	11668,5

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	507,5
	224,9
	216,0
	218,4
	0,0
	0,0
	1166,8

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	4 567,5
	2 024,6
	1 943,9
	1965,7
	0,0
	0,0
	10501,7

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	2.1
	Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий
	всего, в том числе: 
	2 327,0
	2 249,5
	2159,9
	2 184,1
	0,0
	0,0
	8920,5

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	232,7
	224,9
	216,0
	218,4
	0,0
	0,0
	892,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	2 094,3
	2 024,6
	1 943,9
	1965,7
	0,0
	0,0
	8028,5


	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	2.2
	Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств
	всего, в том числе: 
	2 748,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 748,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	274,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	274,8

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	2 473,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 473,2

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	3
	муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»

	всего, в том числе: 
	8 740,7
	5 069,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 809,7

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	2 098,9
	1267,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 366,2

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	6 118,5
	3 548,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 666,8

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	523,3
	253,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	776,7

	3.1
	Результат: реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет"

	всего, в том числе: 
	8 740,7
	5 069,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 809,7

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	2 098,9
	1 267,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 366,2

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	6118,5
	3 548,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 666,8

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	523,3
	253,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	776,7

	4
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий»
	всего, в том числе: 
	14 516,9
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 516,9

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	1 326,7
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 526,7

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	13 190,2
	1 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 990,2

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Результат: 
обустроены контейнерные площадки
	всего, в том числе: 
	1 785,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 785,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	53,5
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	53,5

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	1 731,5
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 731,5

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Результат: обустроены детские и спортивные площадки
	всего, в том числе: 
	5 251,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 251,5

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	525,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	525,1

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	4 726,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 726,4

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3
	Результат: обустроены места захоронения
	всего, в том числе: 
	2 136,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 136,7

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	213,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	213,7

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	1 923,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 923,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.
	Результат: обустроены дворовые территории многоквартирных домов
	всего, в том числе: 
	5 343,7
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 343,7

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	534,3
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	734,3

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	4 809,4
	1 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 609,4


	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	5
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство  территории    Вожегодского    муниципального округа», в том числе
	всего, в том числе: 
	9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	3 792,6
	0,0
	0,0
	21 925,4

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	3 792,6
	0,0
	0,0
	21 925,4

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1
	Результат: разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
	всего, в том числе: 
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	750,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	750,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2
	Результат: обеспечено содержание территорий общего пользования
	всего, в том числе: 
	6 187,8
	3 352,6
	2 422,6
	2 422,6
	0,0
	0,0
	14 385,6

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	6 187,8
	3 352,6
	2 422,6
	2 422,6
	0,0
	0,0
	14 385,6

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3
	Результат: обеспечено размещение информации на территории округа
	всего, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.4
	Результат: обеспечена организация стоков ливневых вод
	всего, в том числе: 
	165,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,7

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	165,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,7

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.5
	Результат: обеспечено праздничное оформление общественных территорий
	всего, 
в том числе: 
	120,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	270,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	120,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	270,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.6
	Результат: обеспечено содержание мест захоронений

	всего, в том числе: 
	350,0
	360,0
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0
	1 430,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	350,0
	360,0
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0
	1 430,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.7
	Результат: обеспечено содержание контейнерных площадок
МБУ «ЦОМУ»
	всего, в том числе: 
	1 255,0
	1 160,0
	660
	660
	0,0
	0,0
	3 735,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	1 255,0
	1 160,0
	660
	660
	0,0
	0,0
	3 735,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.8
	Результат: обеспечено  определение координат земельных участков

	всего, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.9
	Результат:
Обеспечено содействие занятости населения
	всего, в том числе: 
	289,1
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	1 189,1

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	289,1
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	1 189,1

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Комплекс процессных мероприятий
«Архитектура и градостроительство Вожегодского    муниципального округа»
	всего, в том числе: 
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	550,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	550,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1
	Результат: обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов
	всего, в том числе: 
	200,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	350,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	200,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	350,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2
	Результат: обеспечено проведение 
ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	всего, в том числе: 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	200,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	200,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3
	Результат: обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования
	всего, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0











Приложение 1
к паспорту
Характеристика направлений расходов финансовых
мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030
 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»
	5 075,0
	2 249,5
	2 159,9

	2 184,1
	0,0
	0,0

	1.1.
	Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг для выполнения работ, оказания услуг по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий
	Реализация мероприятий по  благоустройству общественных территорий
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг для выполнения работ, оказания услуг по благоустройству общественных территорий
	2 327,0
	2 249,5
	2 159,9

	2 184,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств
	Благоустройство общественных пространств
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг для выполнения работ, оказания услуг по благоустройству общественных пространств
	2 794,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»
	8 740,7
	5 069,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Результат: реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет"

	Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет"
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств областного и местного бюджетов
	8 217,4
	4 815,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" за счет добровольных пожертвований  физических лиц
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет" за счет добровольных пожертвований  физических лиц
	523,3
	253,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий»
	14 516,9
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Результат: 
обустроены контейнерные площадки
	Обустройство контейнерных площадок
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по обустройству контейнерных площадок
	1 785,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0


	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Результат: обустроены детские и спортивные площадки
	Обустройство детских и спортивных площадок
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок
	5 251,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0


	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Результат: обустроены места захоронения
	Обустройство мест захоронений в муниципальных образованиях области
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по обустройству мест захоронений
	2 136,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0


	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Результат: благоустроены дворовые территории многоквартирных домов
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	мероприятия
	Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	5 343,7
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0


	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	





ХАРАКТЕРИСТИКА
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)
структурных элементов процессной части муниципальной программы 

	№
п/п
	Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)
	Наименование расходов
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство  территории Вожегодского муниципального округа»
	9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	3 792,6
	0,0
	0,0

	1.1
	Результат: разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий 

	Приобретение товаров, работ, услуг
	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (разработка сметной документации, экспертиза сметной документации)
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Результат: обеспечено содержание территорий общего пользования
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий 

	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупки товаров, работ и услуг для содержания территорий общего пользования (транспортные услуги, услуги по содержанию территорий, прочие услуги, приобретение материальных запасов и основных средств)
	6 187,8
	3 352,6
	2 422,6
	2 422,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Результат: обеспечено размещение информации на территории округа
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупки товаров, работ и услуг для размещения информации на территории округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Результат: обеспечена организация стоков ливневых вод
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий 

	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупки товаров, работ и услуг для организации стоков ливневых вод
	165,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Результат: обеспечено праздничное оформление общественных территорий
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий 

	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупки товаров, работ и услуг для праздничного оформления общественных территорий
	120,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Результат: обеспечено содержание мест захоронений

	Реализация мероприятий по содержанию мест захоронений


	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупки товаров, работ и услуг для содержания мест захоронений
	350,0
	360,0
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Результат: обеспечено содержание контейнерных площадок

	Реализация мероприятий по благоустройству территорий 


	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупки товаров, работ и услуг для содержания контейнерных площадок
	595,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБУ "ЦОМУ"
	Оказание услуг по содержанию контейнерных площадок
	
	660,0
	660,0
	660,0
	660,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Субсидии бюджетным учреждениям
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Результат: обеспечено  определение координат земельных участков

	Реализация мероприятий по благоустройству территорий 

	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупки товаров, работ и услуг для определения координат земельных участков
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Результат:
Обеспечено содействие занятости населения
	Реализация мероприятий по содействию занятости населения
	Иное
	расходы на организацию оплачиваемых общественных работ
	289,1
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа»
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Результат: Обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов
	Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения внесения изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов
	200,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Результат: обеспечено проведение 
ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг для проведения
ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Результат: Обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования
	Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг для разработки местных нормативов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
	
	
	
	
	
	
	





Приложение 2 к паспорту

[bookmark: P1717]СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета
показателей муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика показателя 
	Метод расчета 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Ответственные за сбор данных по показателю 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа
	процент
	Определяется уровень фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа от запланированного на год
	возрастающий
	дискретный
	С1 = А/В*100%
	С1 - уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, %
	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	
	
	
	
	
	
	
	А – объем фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	В - объем плановых расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей

	
	

	2
	Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства
	единиц
	Определяется общее количество реализованных мероприятий (по направлениям) по содержанию объектов благоустройства
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	3
	количество благоустроенных дворовых территорий
	единиц
	Определяются фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	4
	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	процент
	Определяется отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий
	возрастающий
	дискретный
	Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%
	Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период

	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	
	
	
	
	
	
	
	Кдт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 1000 человек
	
	

	5
	охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального округа)
	процент
	Определяется отношение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к общей численности населения поселений
	возрастающий
	дискретный
	Днб = (Нбд / Чн) x 100%
	Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период

	4 - информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	
	
	
	
	
	
	
	Чн - общая численность населения поселений округа
	
	

	6
	количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	Определяется количество благоустроенных общественных территорий
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	7
	доля благоустроен-ных обществен-
ных территорий от общего количества таких территорий
	процент
	Определяется отношение благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий
	возрастающий
	дискретный
	Дбт = (Бмт / Кт) x 100%
	Бмт - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период

	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	
	
	
	
	
	
	
	Кт - общее количество общественных территорий в поселениях округа

	
	

	8
	количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	единиц
	Определяется количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	9
	Доля населенных пунктов с установленными границами
	процент
	Определяется доля населенных пунктов с установленными границами
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	10
	Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	единиц
	Определяется  общее количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	11
	Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования
	единиц
	Определяется общее количество местных нормативов градостроительного проектирования
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	12
	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа
	процент
	Определяется доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа
	возрастающий
	дискретный
	Дж = (N / Nч) x 100

	N - численность жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации представленного общественно значимого муниципального проекта (в соответствии со сведениями, указанными в пункте 4 заявки для участия в конкурсном отборе);
Nч - численность постоянного населения округа, на начало отчетного финансового года (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области).
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	13
	Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	единиц
	Определяется количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	14
	Количество обустроенных детских и спортивных площадок
	единиц
	Определяется количество обустроенных детских и спортивных площадок
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	15
	Количество обустроенных мест захоронений
	единиц
	Определяется количество обустроенных мест захоронений
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	16
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	единиц
	Определяется количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	возрастающий
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа


























Приложение 3 к паспорту


[bookmark: P2083]ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
объемов привлечения средств федерального бюджета, 
местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов, тыс. руб. 

	
	2025 год 
	2026 год 
	2027  год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	всего
	37 700,2
	14 641,1
	6 052,5
	6 076,7
	0
	0

	федеральный бюджет
	1 968,6
	1 801,8
	1 632,9
	1 552,9
	0
	0

	областной бюджет
	21 907,6
	5 571,0
	311,0
	412,8
	0
	0

	местный бюджет
	13 300,7
	7 014,9
	4 108,6
	4 111,0
	0
	0

	физические и юридические лица 
	523,3
	253,4
	0,0
	0
	0
	0







Приложение 1
к муниципальной программе


ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа»

	1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Формирование комфортной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа»

	Основание для открытия проекта
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	Сроки реализации проекта
	2025-2030 гг.

	Куратор проекта
	Первый заместитель  главы Вожегодского муниципального округа

	Руководитель проекта
	Начальник управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  

	Администратор проекта
	Заведующий отделом     архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  

	Исполнители и соисполнители проекта
	-



2.  Цели и показатели проекта

	Цель проекта
	Улучшение качества городской среды

	Показатели проекта и их значения по годам
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение (2023год)
	Целевое значение

	
	
	
	2025
год
	2026 
год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;
	22
	28
	31
	31
	31
	31
	31

	
	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процент
	30
	37
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8

	
	охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения округа), процент
	48,4
	49,0
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3

	
	количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, процент
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7

	
	количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, единиц
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Результаты проекта
	реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, единиц
	22
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	
	реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, единиц
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6





	3. Бюджет проекта

	Источник финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2025 год
	2026 год
	2027
 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	Бюджетные источники, тыс. рублей.
	федеральный бюджет
	1 968,6
	1 801,9
	1 632,9
	1 552,9
	0,0
	0,0
	6 956,3

	
	областной бюджет
	2 598,9
	222,7
	311,0
	412,8
	0,0
	0,0
	3 545,4

	
	местный бюджет
	507, 5
	224,9
	216,0
	218,4
	0,0
	0,0
	1 166,8

	Внебюджетные источники, тыс. рублей.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	5 075,0
	2 249,5
	2 159,9
	2 184,1
	0,0
	0,0
	11 668,5




	4. Ключевые риски и возможности

	Ключевые риски

	N
п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1. 
	Недостаток финансирования
	Реализация мероприятий с привлечением федерального и областного финансирования

	Ключевые возможности

	N
п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	1. 
	Повысится уровень благоустройства территории
	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложению  1 к Паспорту проекта «Адресный перечень  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории п.Вожега»
2. Благоустройство общественных территорий согласно приложению 2 к Паспорту проекта «Адресный перечень  общественных  территорий, подлежащих благоустройству на территории Вожегодского муниципального округа»




	5. Связи проекта

	Связь с муниципальными программами 
	«Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»

	Взаимосвязь с иными документами
	-

	Взаимосвязь с другими проектами
	-

	Дополнительная информация
	-




	6. Методика расчета показателей проекта

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	количество благоустроенных дворовых территорий
	единиц
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	процент
	Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%
	Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период;
Кдт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 1000 человек
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области)
	процент
	Днб = (Нбд / Чн) x 100%
	Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период
Чн - общая численность населения поселений округа

	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий
	процент
	Дбт = (Бмт / Кт) x 100%
	Бмт - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период;
Кт - общее количество общественных территорий в поселениях округа
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	единиц
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа


	















                Приложение 1   
 				                    к приложению 1 муниципальной программы
                       
Адресный перечень  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории п.Вожега 

	№ п/п 
	№ п/п кол-во МКД
	адрес
	Площадь, кв.м.

	
	
	2018 год
	

	1
	1,2
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Садовая, 11,13 
	5000

	2
	3
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Спортивная, 6
	6525

	
	
	2019 год
	

	3
	4
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Хватова, 7
	14000

	4
	5,6,7
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 42б, 42а, 44
	4400

	5
	8,9
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, пер.Транспортный, 18, 20
	3000

	
	
	2021 год
	

	6
	10
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 46
	3800

	7
	11
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 48
	3600

	8
	12
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 35
	5600

	
	
	2023 год
	

	9
	13
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Садовая,28
	2300

	10
	14
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Спортивная,6а
	2400

	11
	15
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 30
	3600

	12
	16
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 67
	2200

	
	
	2024 год
	

	13
	17
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега ул. Октябрьская, 60
	4500

	14
	18
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 49
	2080

	15
	19
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега,  ул. Октябрьская, 70
	3600

	16
	20
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега,  ул. Октябрьская, 67а
	1400

	
	
	2025 год
	

	17
	21
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Октябрьская, 40а
	4000

	18
	22
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Октябрьская, 61 а
	1400

	19
	23
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Октябрьская, 61
	900

	20
	24
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Октябрьская, 67б
	1200

	21
	25
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Октябрьская, 65а
	2400

	22
	26
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Октябрьская, 64а
	1200

	
	
	2026 год
	

	23
	27
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  пер. Октябрьский,22а
	800

	24
	28
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Октябрьская, 63
	5850

	25
	29
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Путейская, 1
	4375

	
	
	2027 год
	

	26
	30
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Путейская,6
	3600

	27
	31
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега,  ул. Мира, 14
	815

	28
	32
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 59
	9500

	29
	33,34
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская,  59а,59 б
	4600

	30
	35,36
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 73,73а 
	7800

	31
	37,38
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Хватова, 3,5
	13600

	32
	39
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Транспортная, 31,33,35
	10500

	33
	40
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Путейская, 3
	4375

	34
	41,42
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Путейская,2,4
	11050

	
	
	2028-2030 год
	

	35
	43
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 45 а
	2000

	36
	44
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега,  ул. Садовая,22
	2700

	37
	45
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега, ул. Мира,5
	1575

	38
	46
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега, ул. Мира,7
	1575

	40
	47,48,49,50
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Мира, 2,4,6,8
	12650

	41
	51
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, пер. Октябрьский, 9
	2018

	42
	52
	Вологодская область,   Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Советская, 9а
	1000

	43
	53,54
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Кузнецова 7а, 7 б
	2800

	43
	55,56,57,58
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Транспортная, 16,18,20,22,24
	8050

	44
	59
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 11, Связи, 6
	1157

	45
	60
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Садовая, 26
	2500

	46
	61
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. 40 лет Победы, 17а
	3600

	47
	62
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 68
	2500

	48
	63,64
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Садовая, 29а, ул. Мира, 10
	6175

	49
	65
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 66а
	2880

	50
	66
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская,  72
	3600

	51
	67
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, ул. Октябрьская, 65
	5850

	52
	68
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, пер. Транспортный, 22
	3000

	53
	69
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, пер. Транспортный, 24
	3000

	
	
	Итого дворов, площадь
	230500

	
	
	многоквартирных жилых домов
	69 


                                                                                               



                       Приложение 2  
                                                                   к приложению 1 муниципальной программы
  
Адресный перечень  общественных  территорий, подлежащих благоустройству на территории Вожегодского муниципального округа 
	№ п/п
	
	Площадь, м2

	
	2019 год- 2020 год
	

	1
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, 
Центральная площадь(1 этап)
	5000

	1


	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, 
Центральная площадь(2 этап)
	5000

	
	2021 год
	

	2
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, 
Сквер ул. Советская(1 этап)
	3000

	
	2022 год
	

	2
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, 
Сквер ул. Советская (2 этап)
	3000

	3


	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, 
ул. Октябрьская между д.44-46 (1 этап)
	2500

	
	2023 год
	

	4
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, 
 ул. Октябрьская ( вдоль д.35, газоны)
	3000

	
5

	Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, 
ул. Октябрьская между д.44-46 (2 этап)
	2500

	
	2024 год
	

	6
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, 
 ул. Октябрьская ( вдоль д.35, газоны)( 2 этап)
	3000

	7
	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ, п. Кадниковский. ул. Первомайская,  центральная площадь  (2 этап)
	6600

	
	2025 -2026  год
	

	8
	Вологодская область,  Вожегодский муниципальный округ, п.Вожега, 
Центральный парк (1 и 2 этап)
	2400

	
	2027 год
	

	
9

	Вологодская область, Вожегодский муниципальный округ,  п.Вожега, 
Сквер  ул. Октябрьская 
Центральный парк (3 этап)
	3000

	
	Итого
	44100







Приложение 2
к муниципальной программе


ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»

	1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»

	Основание для открытия проекта
	Реализация проекта "Народный бюджет"

	Сроки реализации проекта
	2025-2030 гг

	Куратор проекта
	Первый заместитель  главы  Вожегодского муниципального округа

	Руководитель проекта
	Начальник управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  

	Администратор проекта
	Заведующий отделом  архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  

	Исполнители и соисполнители проекта
	-



2.  Цели и показатели проекта
	Цель проекта
	Вовлечение жителей округа в процесс решения вопросов местного значения

	Показатели проекта и их значения по годам
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение (2023год)
	Целевое значение

	
	
	
	2025
год
	2026
год
	2027
 год
	2028 год

	2029 год

	2030 год

	
	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа, %
	7
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	Результаты проекта
	Реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет", единиц
	29
	35
	12
	0
	0
	0
	0




	3. Бюджет проекта

	Источник финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2025 год
	2026 год
	2027 
год
	2028
год
	2029 год
	2030 год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	6 118,5
	3 548,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 666,8

	
	местный бюджет
	2 098,9
	1 267,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 366,2

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	523,3
	253,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	776,7

	Итого
	8 740,7
	5 069,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 809,7




	4. Ключевые риски и возможности

	Ключевые риски

	N
п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1.
	Недостаточная информированность жителей о возможности участия в проекте
	Размещать информацию об условиях и сроках приема заявок на участие в проекте в средствах массовой информации, на сайте администрации округа, на странице  социальной сети «Вконтакте»

	2.
	Сложность в оформлении необходимых документов
	Оказывать содействие и помощь жителям в оформлении документов для участия в проекте

	Ключевые возможности

	N
п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	1.
	Жители округа будут вовлечены в процесс решения вопросов местного значения
	Принимать активное участие в реализации общественно значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет»



	5. Связи проекта

	Связь с муниципальными программами 
	«Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области»

	Взаимосвязь с иными документами
	-

	Взаимосвязь с другими проектами
	-

	Дополнительная информация
	-



	6. Методика расчета показателей проекта

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа
	процент
	Дж = (N / Nч) x 100

	N - численность жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации представленного общественно значимого муниципального проекта (в соответствии со сведениями, указанными в пункте 4 заявки для участия в конкурсном отборе);
Nч - численность постоянного населения округа, на начало отчетного финансового года (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области).
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа









Приложение 3
к муниципальной программе


ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Благоустройство территорий»


	1. Общие сведения о проекте

	Наименование проекта
	«Благоустройство территорий»

	Основание для открытия проекта
	Реализация региональных проектов

	Сроки реализации проекта
	2025-2030 гг

	Куратор проекта
	Первый заместитель  главы  Вожегодского муниципального округа

	Руководитель проекта
	Начальник управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  

	Администратор проекта
	Заведующий отделом  архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  

	Исполнители и соисполнители проекта
	-



2.  Цели и показатели проекта
	Цель проекта
	«Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области»

	Показатели проекта и их значения по годам
	Наименование показателя, ед. измерения
	Базовое значение (2023год) 
	Целевое значение

	
	
	
	2025
год
	2026
год
	2027
 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц
	38
	39
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество обустроенных детских и спортивных площадок, единиц
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество обустроенных мест захоронений, единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц
	0
	6
	3
	0
	0
	0
	0

	Результаты проекта
	Обустроены контейнерные площадки, единиц
	38
	39
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Обустроены детские и спортивные площадки, единиц
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Обустроены места захоронения, единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов, единиц
	22
	6
	0
	0
	0
	0
	0




	3. Бюджет проекта

	Источник финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2025 год
	2026 год
	2027 
год
	2028
год
	2029 год
	2030 год
	

	Бюджетные источники, тыс. рублей.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	13 190,2
	1 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 990,2

	
	местный бюджет
	1 326,7
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 526,7

	Внебюджетные источники, тыс. рублей.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	14 516,9
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 516,9




	4. Ключевые риски и возможности

	Ключевые риски

	N
п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1.
	
	

	Ключевые возможности

	N
п/п
	Наименование возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	1.
	Улучшится санитарное состояние и внешний облик территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области
	Обустраивать объекты благоустройства территорий (контейнерные площадки детские и спортивные площадки, места захоронения)



	5. Связи проекта

	Связь с муниципальными программами 
	«Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»

	Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами)
	Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»;
Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»

	Взаимосвязь с иными документами
	-

	Взаимосвязь с другими проектами
	-

	Дополнительная информация
	-



	6. Методика расчета показателей проекта

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Источник информации индикатора
	Ответственный за сбор данных по показателю

	Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	единиц
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	Количество обустроенных детских и спортивных площадок
	единиц
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	Количество обустроенных мест захоронений
	единиц
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	единиц
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа






Приложение 4
к муниципальной программе

[bookmark: P2142]ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа»

1. Общие положения

	Ответственный орган местного самоуправления округа
	Администрация Вожегодского муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	-

	Период реализации
	2025-2030



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	10

	1
	Задача «Организация содержания объектов благоустройства территории округа»

	1.1
	Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа
	МП
	процент
	90
	2023
	95
	95
	95
	95
	100
	100
	Администрация Вожегодского муниципального округа

	1.2
	Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства
	МП
	единиц
	8
	2023
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	Администрация Вожегодского муниципального округа



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем 

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача «Организация содержания объектов благоустройства территории округа»
	
	
	
	

	1.1
	Результат:разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (разработка сметной документации, экспертиза сметной документации)
	единиц
	4
	2023
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа /

	1.2
	Результат: обеспечено содержание территорий общего пользования
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг на содержание территорий общего пользования
	единиц
	8
	2023
	8
	8
	8
	8
	0
	0
	

	1.3
	Результат: обеспечено размещение информации на территории округа
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг на размещение информации на территории округа
	единиц
	3
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.4
	Результат: обеспечена организация стоков ливневых вод
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг на организацию стоков ливневых вод
	единиц
	1
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Результат: обеспечено праздничное оформление общественных территорий
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг на праздничное оформление общественных территорий
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	

	1.6
	Результат: обеспечено содержание мест захоронений

	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг на содержание мест захоронений
	единиц
	4
	2023
	4
	4
	4
	4
	0
	0
	

	1.7
	Результат: обеспечено содержание контейнерных площадок

	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг насодержание контейнерных площадок
	единиц
	298
	2023
	339
	339
	339
	339
	0
	0
	

	1.8
	Результат: обеспечено  определение координат земельных участков

	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг на определение координат земельных участков
	единиц
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.9
	Результат:
Обеспечено содействие занятости населения
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	закупка товаров, работ и услуг на организацию оплачиваемых общественных работ
	рабочих мест
	13
	2023
	15
	9
	9
	21
	0
	0
	



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование результата/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2025 год
	2026  год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	6

	1
	Комплекс процессных мероприятий«Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа», всего, в том числе:
	 9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	3 792,6
	0,0
	0,0
	21 925,4

	
	 Бюджет округа всего, в том числе
	9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	3 792,6
	0,0
	0,0
	21 925,4

	
	Собственные доходы местного бюджета
	9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	3 792,6
	0,0
	0,0
	21 925,4

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Результат: «Разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий», всего в том числе
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	750,0

	
	 Бюджет округа всего, в том числе
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	750,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	750,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Результат: «Обеспечено содержание территорий общего пользования», всего, в том числе:
	6 187,8
	3 352,6
	2 422,6
	2 422,6
	0,0
	0,0
	14 385,6

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	6 187,8
	3 352,6
	2 422,6
	2 422,6
	0,0
	0,0
	14 385,6

	
	Собственные доходы местного бюджета
	6 187,8
	3 352,6
	2 422,6
	2 422,6
	0,0
	0,0
	14 385,6

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Результат: «Обеспечено размещение информации на территории округа», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Результат: «Обеспечена организация стоков ливневых вод», всего,
в том числе:
	165,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,7

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	165,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,7

	
	Собственные доходы местного бюджета
	165,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,7

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Результат: «Обеспечено праздничное оформление общественных территорий», всего,
в том числе:
	120,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	270,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	120,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	270,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	120,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	270,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Результат: «Обеспечено содержание мест захоронений», всего, в том числе:
	350,0
	360,0
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0
	1 430,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	350,0
	360,0
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0
	1 430,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	350,0
	360,0
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0
	1 430,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Результат: «Обеспечено содержание контейнерных площадок», всего, в том числе:
	1 255,0
	1 160,0
	660,0
	660,0
	0,0
	0,0
	3 735,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	1 255,0
	1 160,0
	660,0
	660,0
	0,0
	0,0
	3 735,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	1 255,0
	1 160,0
	660,0
	660,0
	0,0
	0,0
	3 735,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8
	Результат: «Обеспечено  определение координат земельных участков», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9
	Результат: «Обеспечено содействие занятости населения», всего, в том числе:
	289,1
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	1 189,1

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	289,1
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	1 189,1

	
	Собственные доходы местного бюджета
	289,1
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	1 189,1

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса
процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	всего
	9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	9 117,6
	5 222,6
	3 792,6
	0,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





6. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика показателя 
	Метод расчета 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственные за сбор данных по показателю 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа
	процент
	Определяется уровень фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа от запланированного на год
	Возрастание 
	Дискретный
	С1 = А/В*100%
	С1 - уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, %;

А – объем фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей;

В - объем плановых расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей

	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	2
	Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства
	единиц
	Определяется общее количество реализованных мероприятий (по направлениям) по содержанию объектов благоустройства
	Возрастание 
	Дискретный
	без применения формул
	-
	4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа
	Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа































Приложение 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа»
1. Общие положения
	Ответственный орган местного самоуправления округа
	Администрация Вожегодского муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	-

	Период реализации
	2025-2030



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026  год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Обеспечение Вожегодского муниципального округа документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование территории, принятие решений и их реализацию»

	1.1
	Доля населенных пунктов с установленными границами
	МП
	процент
	37
	2023
	98,9
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Вожегодского муниципального округа

	1.2
	Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	МП
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Администрация Вожегодского муниципального округа

	1.3.
	Количество местных нормативов градостроительного проектирования
	МП
	единиц
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Вожегодского муниципального округа




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип меро-приятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	Значе-ние
	год
	2025 год
	2026  год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача «Обеспечение Вожегодского муниципального округа документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование территории, принятие решений и их реализацию»
	

	1.1
	Результат: обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по внесению изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов 
	единиц
	37
	2023
	52

	2

	2

	2

	0
	0
	Доля  населенных пунктов с установленными границами %

	1.2
	Результат: обеспечено проведение 
ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение товаров, работ, услуг на проведение 
ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры

	1.3 
	Результат: Обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования
	2025-2030
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение товаров, работ, услуг на проведение 
ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	единиц
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество разработанных проектов



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Наименование результата/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Комплекс процессных мероприятий                          « Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа», всего,
в том числе:
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	550,0

	
	 Бюджет округа всего, в том числе
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	550,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	550,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Результат: «Обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов», всего, в том числе:
	200,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	350,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	200,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	350,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	200,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	350,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Результат: «Обеспечено проведение ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры», всего,в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	200,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	200,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	200,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	«Обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет округа всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Собственные доходы местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса
процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам, тыс. руб.

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	всего
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	250,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



6. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика показателя 
	Метод расчета 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 
	Показатели, используемые в формуле 
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Ответственные за сбор данных по показателю 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля населенных пунктов с установленными границами
	процент
	Определяется доля населенных пунктов с установленными границами
	Возрастание
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодскогомуниципального округа

	2
	Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	единиц
	Определяется  общее количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры
	Возрастание
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа

	3
	Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования
	единиц
	Определяется количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования
	Возрастание
	дискретный
	без применения формул
	-
	4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 
	Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства  и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа



	».
