АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## От     06.02.2026        №    83

п. Вожега

|  | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28 ноября 2024 года № 1233 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28 ноября 2024 года № 1233 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вожегодского муниципального округа                                        Е.В. Первов

Приложение к постановлению администрации Вожегодского муниципального округа

от 06.02.2026  № 83

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 № 1233

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

- Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2020 года № 1267;

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р;

перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 2816-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731;

2. В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы:

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

сокращение площадей, засоренных борщевиком Сосновского;

содержание скотомогильников, расположенных на территории округа, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами;

регулирование численности животных без владельцев на территории округа.

3. В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика» направлены:

- муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» (приложение 1 к муниципальной программе);

- муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» (приложение 2 к муниципальной программе).

- муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» (приложение 3 к муниципальной программе);

В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» направлены:

- комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (приложение 4 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (приложение 5 к муниципальной программе).

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа»

(далее –муниципальная программа)

#### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Глава Вожегодского муниципального округа Первов Евгений Вячеславович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствует |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Постановка на кадастровый учет к концу 2028 года не менее 795 га земель сельскохозяйственного назначения; Цель 2. Обработка засоренных борщевиком Сосновского площадей не менее 102,977 га; Цель 3. Обеспечение жильем одной семьи, проживающей на сельской территории, за счет средств социальной выплаты. Цель 4. Содержание скотомогильников, расположенных на территории округа, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами на уровне 100% ежегодно; Цель 5. Регулирование численности животных без владельцев на территории округа, путем отлова животных без владельцев, не менее 12 единиц ежегодно |
| Направления | Направление 1 «Повышение эффективности использования земель» Направление 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вожегодского муниципального округа» Направление 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» Направление 4 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Устойчивая и динамичная экономика» «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

#### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение |  | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1. Постановка на кадастровый учет к концу 2028 года не менее 795 га земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | 1338,1 | 2024 |  | 270 | 525 | 0 | 0 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | - |
| 2 |  | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | га | 1338,1 | 2024 |  | 270 | 525 | 0 | 0 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | - |
|  | Цель 2. Обработка засоренных борщевиком Сосновского площадей не менее 102,977 га ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 22,447 | 2023 |  | 102,977 | 0 | 0 | 0 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | - |
|  | Цель 3. Обеспечение жильем одной семьи, проживающей на сельской территории, за счет средств социальной выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 0 | 2024 |  | 0 | 74,1 | 0 | 0 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |  |
|  | Цель 4. Содержание скотомогильников, расположенных на территории округа, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами на уровне 100% ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | 100 | 2023 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | - |
|  | Цель 5. Регулирование численности животных без владельцев на территории округа, путем отлова животных без владельцев, не менее 12 единиц ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | количество отловленных животных без владельцев | ед. | 8 | 2023 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | - |

#### 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Повышение эффективности использования земель» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» (приложение 1 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2028 год | к концу 2028 года осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 795 га | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
|  |  |  |  | к концу 2028 года подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении не менее чем 795 га | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания |
| 1.2 | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»(приложение 2 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2028 год | к концу 2028 года обработать земельные участки, засоренные сорным растением борщевик Сосновского, химическими и (или) механическими способами, в отношении не менее чем 102,977 га | площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| Направление 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вожегодского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» (приложение 3 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2026 год, окончание – 2026 год | К концу 2026 года обеспечить ввод (приобретение) 74,1 кв.м жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |
| 3 | Направление 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (приложение 4 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2028 год | обеспечить текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами на уровне 100% ежегодно | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования |
| Направление 4 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (приложение 5 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2028 год | обеспечить отлов и содержание животных без владельцев на уровне не менее 12 единиц ежегодно | Количество отловленных животных без владельцев |

#### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе: | 1703,7 | 4464,3 |  | 781,0 | 781,0 | 7730,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 23,7 | 223,5 |  | 0,0 | 0,0 | 247,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 1680,0 | 4240,8 |  | 781,0 | 781,0 | 7482,8 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 1703,7 | 4464,3 |  | 781,0 | 781,0 | 7730,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 23,7 | 223,5 |  | 0,0 | 0,0 | 247,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 1680,0 | 4240,8 |  | 781,0 | 781,0 | 7482,8 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | всего, в том числе: | 135,0 | 787,5 |  | 0,0 | 0,0 | 922,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 13,5 | 78,8 |  | 0,0 | 0,0 | 92,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 121,5 | 708,7 |  | 0,0 | 0,0 | 830,2 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | всего, в том числе: | 90,0 | 525,0 |  | 0,0 | 0,0 | 615,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 9,0 | 52,5 |  | 0,0 | 0,0 | 61,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 81,0 | 472,5 |  | 0,0 | 0,0 | 553,5 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | всего, в том числе: | 45,0 | 262,5 |  | 0,0 | 0,0 | 307,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 4,5 | 26,3 |  | 0,0 | 0,0 | 30,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 40,5 | 236,2 |  | 0,0 | 0,0 | 276,7 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | всего, в том числе: | 1026,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 10,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 1016,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,4 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | всего, в том числе: | 1026,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1026,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 10,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 1016,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1016,4 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» | всего, в том числе: | 0,0 | 2895,8 |  | 0,0 | 0,0 | 2895,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 144,7 |  | 0,0 | 0,0 | 144,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 2751,1 |  | 0,0 | 0,0 | 2751,1 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Осуществлено строительство жилья гражданам, проживающим на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий и которым предоставлены целевые социальные выплаты | всего, в том числе: | 0,0 | 2895,8 |  | 0,0 | 0,0 | 2895,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 144,7 |  | 0,0 | 0,0 | 144,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 2751,1 |  | 0,0 | 0,0 | 2751,1 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | всего, в том числе: | 318,9 | 557,8 |  | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 318,9 | 557,8 |  | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам | всего, в том числе: | 318,9 | 557,8 |  | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 318,9 | 557,8 |  | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 |  | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 223,2 | 223,2 |  | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год | всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 |  | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 223,2 | 223,2 |  | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 1

### к паспорту

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов |  | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Направление 1 «Повышение эффективности использования земель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  | 135,0 |  | 787,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | Проведение кадастровых работ |  | Мероприятия | Проведение кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении: - земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена; - земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | 90,0 |  | 525,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | Подготовка проектов межевания земельных участков |  | Мероприятия | Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности округа | 45,0 |  | 262,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |  |  |  |  | 1026,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Обработка земельных участков, заросших сорным растением борщевик Сосновского химическими и (или) механическими способами | 1026,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» |  |  |  |  |  | 0,0 | 2895,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3.1 | Осуществлено строительство жилья гражданам, проживающим на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий и которым предоставлены целевые социальные выплаты |  | Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим на сельских территориях | Выплаты физическим лицам | Предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим на сельских территориях |  | 0,0 | 2895,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов процессной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Направление 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 |
| 1.1.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам | Осуществление отдельных государственных по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | Приобретение товаров, работ, услуг | Ремонт скотомогильников в соответствии с актами ветеринарно-санитарного обследования | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление 3 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| 2.1.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Приобретение товаров, работ, услуг | Отлов и временное содержание в приюте животных без владельцев на территории округа | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |  |  |  |  |  |

### Приложение 2

### к паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | площади земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 2 | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | га | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | площади земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 3 | площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | показатель характеризует площадь обработанных земельных участков | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | площади земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 4 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | количество введенных кв. м жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества кв. м жилья, введенных для граждан, проживающих на сельских территориях | общая площадь жилого помещения | Выписка из ЕГРН | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 5 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | показатель характеризует соответствие скотомогильников Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | возрастание | дискретный | отношение количества скотомогильников, которые соответствуют Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов согласно актам обследования, к общему количеству скотомогильников на территории округа, умноженное на 100 | общее количество скотомогильников на территории округа, количество скотомогильников, соответствующих Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | акты ветеринарно-санитарного обследования скотомогильников, проведенного после мероприятий по ремонту и содержанию скотомогильников в текущем году | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 6 | количество отловленных животных без владельцев | ед. | показатель характеризует количество отловленных безнадзорных животных | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования единиц отловленных животных без владельцев | количество отловленных животных без владельцев | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

### Приложение 3

### к паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 1703,7 | 4464,3 | 781,0 | 781,0 |
| федеральный бюджет | 53,9 | 556,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1626,1 | 3684,5 | 781,0 | 781,0 |
| местный бюджет | 23,7 | 223,5 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

(наименование проекта)

| 1. Общие сведения о проекте |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025-2028 |
| Куратор проекта | Глава администрации Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

2.  Цели и показатели проекта

| Цель проекта | вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2024г) | Целевое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, га | 1338,1 | 270 | 525 | 270 | 0 |
|  | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания, га | 1338,1 | 270 | 525 | 270 | 0 |
| Результаты проекта | осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, га | 1338,1 | 270 | 525 | 270 | 0 |
|  | подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, га | 1338,1 | 270 | 525 | 270 | 0 |

|  | 3. Бюджет проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования |  |  | Год реализации |  |  |  | Всего |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | федеральный бюджет | 53,9 | 422,9 | 0,0 | 0,0 | 476,8 |
|  |  | областной бюджет | 67,6 | 285,8 | 0,0 | 0,0 | 353,4 |
|  |  | местный бюджет | 13,5 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 92,3 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 135,0 | 787,5 | 0,0 | 0,0 | 922,5 |

| 4. Ключевые риски и возможности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| N п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Невостребованность земель сельскохозяйственного назначения | Формирование инвестиционных площадок; Работа с заинтересованными лицами |
| Ключевые возможности |  |  |
| N п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | В Вожегодском муниципальном округе имеется 17803 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из них 7000 га - пригодны для использования. | 1. Проведение кадастровых работ с последующим предоставлением сформированных земельных участков желающим. |

| 5. Связи проекта |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

| 6. Методика расчета показателей проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | площади земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет | акты выполненных работ | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | га | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | площади земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания | акты выполненных работ | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»

(наименование проекта)

| 1. Общие сведения о проекте |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025-2028 |
| Куратор проекта | Глава администрации Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

2.  Цели и показатели проекта

| Цель проекта |  | вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения |  | Базовое значение (2023г) | Целевое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га |  | 22,447 | 102,977 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты проекта | обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га |  | 22,447 | 102,977 | 0 | 0 | 0 |

|  | 3. Бюджет проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования |  |  | Год реализации |  |  |  | Всего |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,4 |
|  |  | местный бюджет | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 1026,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,6 |

| 4. Ключевые риски и возможности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| N п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Устойчивость борщевика к неблагоприятным воздействиям | Применение двукратной химической обработки |
| Ключевые возможности |  |  |
| N п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Освобождение земель сельхозназначения и земель населенных пунктов от сорного растения | Обработка химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |

| 5. Связи проекта |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

| 6. Методика расчета показателей проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | площади земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | акты выполненных работ | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях»

(наименование проекта)

| 1. Общие сведения о проекте |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2026 |
| Куратор проекта | Глава администрации Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

2.  Цели и показатели проекта

| Цель проекта |  | Обеспечение жильем одной семьи, проживающей на сельской территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения |  | Базовое значение (2024г) | Целевое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | 0 | 0 | 74,1 | 0 | 0 |
| Результаты проекта | введено 74,1 кв.м жилья |  | 0 | 0 | 74,1 | 0 | 0 |

|  | 3. Бюджет проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования |  |  | Год реализации |  |  |  | Всего |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | федеральный бюджет | - | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 133,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 2617,7 | 0,0 | 0,0 | 2617,7 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 144,7 | 0,0 | 0,0 | 144,7 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,0 | 2895,8 | 0,0 | 0,0 | 2895,8 |

| 4. Ключевые риски и возможности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| N п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Увеличение сроков строительства жилого дома свыше 1 года | Сокращение сроков выдачи социальной выплаты |
| Ключевые возможности |  |  |
| N п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий |

| 5. Связи проекта |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

| 6. Методика расчета показателей проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества кв.м. жилья, введенных для граждан, проживающих на сельских территориях | общая площадь жилого помещения | выписка из ЕГРН | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»

### 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли |
| Период реализации | Год начала 2025 - год окончания 2028 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: обеспечить текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами на уровне 100% ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача: обеспечить текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами на уровне 100% ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Ремонт скотомогильников в соответствии с актами ветеринарно-санитарного обследования | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»всего, в том числе: | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
|  | бюджет округа, всего, в том числе: | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
|  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам всего, в том числе: | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
| 1.1.1 | бюджет округа, всего, в том числе: | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | областной бюджет | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 | 1992,3 |
| 1.1.1.3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджеты | 318,9 | 557,8 | 557,8 | 557,8 |
| местный бюджет | - | - | - | - |

### 6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | показатель характеризует соответствие скотомогильников Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | возрастание | дискретный | отношение количества скотомогильников, которые соответствуют Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов согласно актам обследования, к общему количеству скотомогильников на территории округа, умноженное на 100 | общее количество скотомогильников на территории округа, количество скотомогильников, соответствующих Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | акты ветеринарно-санитарного обследования скотомогильников, проведенного после мероприятий по ремонту и содержанию скотомогильников в текущем году | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

### 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли |
| Период реализации | Год начала 2025 - год окончания 2028 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: обеспечить отлов и содержание животных без владельцев на уровне не менее 12 единиц ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество отловленных животных без владельцев | МП | % | 8 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

### 3. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача: обеспечить отлов и содержание животных без владельцев на уровне не менее 12 единиц ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год | 2025-2028 | Приобретение товаров, работ, услуг | Отлов и временное содержание в приюте животных без владельцев на территории округа | ед. | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | количество отловленных животных без владельцев |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
|  | бюджет округа, всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
|  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
| 1.1.1 | бюджет округа, всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | областной бюджет | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 892,8 |
| 1.1.1.3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджеты | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| местный бюджет | - | - | - | - |

### 6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | количество отловленных животных без владельцев | ед. | показатель характеризует количество отловленных безнадзорных животных | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования единиц отловленных животных без владельцев | количество отловленных животных без владельцев | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

».